|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

 **"Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район""**

 *(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫпо состоянию на 31.12.2023** |
|  | Наименование муниципальной программы Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" |
| 1 | Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 107.00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Объем платных услуг по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 1. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования |
| 1 | Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 107.00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Объем платных услуг по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на продвижение инвестиционных возможностей и туристической привлекательности района, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании |
| 1.2.1 | Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 107.00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2.2 | Объем платных услуг по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ****по состоянию на 31 декабря 2023 г.** |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|  | Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 3 426 730.81 | 3 374 031.81 | 98.46 |
| Областной бюджет | 2 600 000.00 | 2 549 970.00 | 98.08 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 826 730.81 | 824 061.81 | 99.68 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 3 426 730.81 | 3 374 031.81 | 98.46 |
| Областной бюджет | 2 600 000.00 | 2 549 970.00 | 98.08 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 826 730.81 | 824 061.81 | 99.68 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 3 344 099.23 | 3 344 031.81 | 100.00 |
| Областной бюджет | 2 550 000.00 | 2 549 970.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 794 099.23 | 794 061.81 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 215 000.00 | 156 000.00 | 72.56 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Оплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» | Администрация Гдовского района | всего | 80 000.00 | 80 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 80 000.00 | 80 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных очередной годовщине "Ледового побоища" администрация | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 145 000.00 | 86 000.00 | 59.31 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 145 000.00 | 86 000.00 | 59.31 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Мероприятия по световому украшению муниципальных районов к новогодним праздникам за счет средств резервного фонда администрации Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 1 000 000.00 | 999 970.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 1 000 000.00 | 999 970.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Разработка и логотипа празднования (на конкурсной основе) и его принятие | Администрация Гдовского района | всего | 25 000.00 | 25 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 25 000.00 | 25 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Выпуск серии (набора) открыток с видами Гдова уездного и современного | Администрация Гдовского района | всего | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Кинофестиваль (онлайн и офлайн) | Администрация Гдовского района | всего | 20 081.00 | 20 081.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 20 081.00 | 20 081.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Выпуск научно-популярного сборника "Гдов в истории и культуре России" | Администрация Гдовского района | всего | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Информационное продвижение тематики 700-летия упоминания Гдова в летописи (публикации в СМИ, организация и проведение конкурсов творческих работ учреждениями культуры и образования) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Открытие тематических выставок на улицах города и учреждениях культуры, открытие музейной экспозиции "Музей Чудского озера и Гдовского края" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Выпуск брошюры "Гдов -это город" | Администрация Гдовского района | всего | 132 000.00 | 132 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 132 000.00 | 132 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.12 | Празднование "День улицы" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.13 | Организация мотопробега по местам боёв периода ВОВ | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.14 | Экологический пробег "Гдовский полумарафон" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.15 | Установка и торжественное открытие районной доски почёта | Администрация Гдовского района | всего | 37.42 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 37.42 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.16 | Традиционный конкурс "Дом образцового порядка": городской конкурс жилых домов и ландшафтного дизайна | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.17 | Благоустройство и обновление стел на въезде в город | Администрация Гдовского района | всего | 170 000.00 | 170 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 170 000.00 | 170 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.18 | Установка символических памятных знаков или информационных стендов на местах утраченных православных храмов, лютеранской кирхи (6 стендов) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.19 |  Установка знаков туристской навигации | Администрация Гдовского района | всего | 808 080.81 | 808 080.81 | 100.00 |
| Областной бюджет | 800 000.00 | 800 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 8 080.81 | 8 080.81 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.20 | Подготовка документов для получения заключения органа государственного строительного надзора здания МБУ "ЦДК" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.21 | Интерактивный звук - 700 | Администрация Гдовского района | всего | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.22 | Расходы по изготовлению сметных расчетов по трем объектам МБОУ «Яммская СОШ» | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.23 | Оплата работ по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация Гдовского района | всего | 750 000.00 | 750 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 750 000.00 | 750 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.24 | Проведение Региональных Чудских чтений | Администрация Гдовского района | всего | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.25 | Музыкальный фестиваль «Наше море» | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.26 | Оплата сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ "Яммская СОШ" | Администрация Гдовского района | всего | 258 900.00 | 258 900.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 258 900.00 | 258 900.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.27 | Проведение экспертизы 2-х зданий МБУДО «Гдовская детская музыкальная школа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 70 000.00 | 70 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 70 000.00 | 70 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 82 631.58 | 30 000.00 | 36.31 |
| Областной бюджет | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 32 631.58 | 30 000.00 | 91.94 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Проведение ярмарок | Администрация Гдовского района | всего | 30 000.00 | 30 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 30 000.00 | 30 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Гдовского района | всего | 52 631.58 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 2 631.58 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании» |   |   |   |
| 1.1.1. | Оплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 80,00 | 80.00 | Оплата ежегодного членского взноса, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.2. | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных очередной годовщине "Ледового побоища" администрация | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 03 |   | 0.00 | Подготовка и проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.3. | Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 145,00 | 86.00 | Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.4. | Мероприятия по световому украшению муниципальных районов к новогодним праздникам за счет средств резервного фонда администрации Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 02 | 1 000,00 | 1 000.00 | Мероприятия по световому украшению, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.5. | Разработка и логотипа празднования (на конкурсной основе) и его принятие | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 25,00 | 25.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.6. | Выпуск серии (набора) открыток с видами Гдова уездного и современного | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 15,00 | 15.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.7. | Кинофестиваль (онлайн и офлайн) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 20,10 | 20.10 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.8. | Выпуск научно-популярного сборника "Гдов в истории и культуре России" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 50,00 | 50.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.9. | Информационное продвижение тематики 700-летия упоминания Гдова в летописи (публикации в СМИ, организация и проведение конкурсов творческих работ учреждениями культуры и образования) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.10. | Открытие тематических выставок на улицах города и учреждениях культуры, открытие музейной экспозиции "Музей Чудского озера и Гдовского края" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.11. | Выпуск брошюры "Гдов -это город" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 132,00 | 132.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.12. | Празднование "День улицы" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.13. | Организация мотопробега по местам боёв периода ВОВ | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.14. | Экологический пробег "Гдовский полумарафон" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Установка и торжественное открытие районной доски почёта | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.16. | Традиционный конкурс "Дом образцового порядка": городской конкурс жилых домов и ландшафтного дизайна | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.17. | Благоустройство и обновление стел на въезде в город | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 170,00 | 170.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.18. | Установка символических памятных знаков или информационных стендов на местах утраченных православных храмов, лютеранской кирхи (6 стендов) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.19. | Установка знаков туристской навигации | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02 | 800,00 | 800.00 | установка знаков, единица | 29,00 | 29 |   |
|   |   |   | 03 | 8,10 | 8.10 |   |   |   |
| 1.1.20. | Интерактивный звук - 700 | Администрация Гдовского района | 01.04.2023 - 31.12.2023 | 03 | 15,00 | 15.00 | проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.21. | Расходы по изготовлению сметных расчетов по трем объектам МБОУ «Яммская СОШ» | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение расходов, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.22. | Оплата работ по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация Гдовского района | 01.06.2023 - 31.12.2023 | 02 | 750,00 | 750.00 | Оплата работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.23. | Проведение Региональных Чудских чтений | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 20,00 | 20.00 | Проведение Региональных Чудских чтений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.24. | Музыкальный фестиваль «Наше море» | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение фестиваля, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.25. | Оплата сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ "Яммская СОШ" | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 258,90 | 258.90 | проведение расходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.26. | Проведение экспертизы 2-х зданий МБУДО «Гдовская детская музыкальная школа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.10.2023 - 31.12.2023 | 03 | 70,00 | 70.00 | Проведение экспертизы, да=1/нет-=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» |   |   |   |
| 1.2.1. | Проведение ярмарок | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 30,00 | 30.00 | количество ярмарок, ед., единица | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.2. | Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Гдовского района | 31.01.2020 - 31.12.2025 | 02 | 50,00 | 0.00 | Реализация муниципальных программ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
|   |   |   | 03 | 2,60 | 0.00 |   |   |   |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. |
|  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 1 754,7 | 3 641,7 | 3 530,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 1 634,7 | 3 426,7 | 3 374,1 |
| соисполнитель Администрация Гдовского района | 1 634,7 | 3 426,7 | 3 374,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 634,7 | 3 426,7 | 3 374,1 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 120,0 | 215,0 | 156,0 |
| Подпрограмма 1. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования | Всего | 1 754,7 | 3 641,7 | 3 530,1 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 1 634,7 | 3 426,7 | 3 374,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 634,7 | 3 426,7 | 3 374,1 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 120,0 | 215,0 | 156,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 1 552,1 | 3 344,1 | 3 344,1 |
| Мероприятие Оплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 35,0 | 80,0 | 80,0 |
| Мероприятие Мероприятия по световому украшению муниципальных районов к новогодним праздникам за счет средств резервного фонда администрации Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие Разработка и логотипа празднования (на конкурсной основе) и его принятие | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Выпуск серии (набора) открыток с видами Гдова уездного и современного | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Кинофестиваль (онлайн и офлайн) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 20,1 | 20,1 |
| Мероприятие Выпуск научно-популярного сборника "Гдов в истории и культуре России" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие Информационное продвижение тематики 700-летия упоминания Гдова в летописи (публикации в СМИ, организация и проведение конкурсов творческих работ учреждениями культуры и образования) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Открытие тематических выставок на улицах города и учреждениях культуры, открытие музейной экспозиции "Музей Чудского озера и Гдовского края" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Выпуск брошюры "Гдов -это город" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 200,0 | 132,0 | 132,0 |
| Мероприятие Празднование "День улицы" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Организация мотопробега по местам боёв периода ВОВ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Экологический пробег "Гдовский полумарафон" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка и торжественное открытие районной доски почёта | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Традиционный конкурс "Дом образцового порядка": городской конкурс жилых домов и ландшафтного дизайна | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Благоустройство и обновление стел на въезде в город | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 115,0 | 170,0 | 170,0 |
| Мероприятие Установка символических памятных знаков или информационных стендов на местах утраченных православных храмов, лютеранской кирхи (6 стендов) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  Установка знаков туристской навигации | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 842,1 | 808,1 | 808,1 |
| Мероприятие Интерактивный звук - 700 | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Оплата работ по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 750,0 | 750,0 |
| Мероприятие Проведение Региональных Чудских чтений | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие Оплата сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ "Яммская СОШ" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 258,9 | 258,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 120,0 | 215,0 | 156,0 |
| Мероприятие Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 120,0 | 145,0 | 86,0 |
| Мероприятие Проведение экспертизы 2-х зданий МБУДО «Гдовская детская музыкальная школа» | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |   | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 82,6 | 82,6 | 30,0 |
| Мероприятие Проведение ярмарок | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 52,6 | 52,6 | 0,0 |

Заместитель главы Гдовского района

 по экономическим вопросам **А.О. Авраменко**

 «06» марта 2024 года