|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

 **"Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район""**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫпо состоянию на 31.12.2023** |
|  | Наименование муниципальной программы Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Количество оборудованных объектов гражданской защиты | ед. | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 | Функционирование народных добровольных дружин | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 4 | Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | % | 22.00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Количество оборудованных объектов гражданской защиты | ед. | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Функционирование народных добровольных дружин | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | % | 22.00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 1.1.1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования |
| 1.2.1 | Функционирование народных добровольных дружин, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.3. Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение |
| 1.3.1 | Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | % | 22.00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение мер по гражданской обороне на территории муниципального образования |
| 1.4.1 | Совершенствование системы мер, направленных на обеспечение гражданской обороны на территории муниципального образования | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 2. Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района |
| 2 | Работа с руководителями организаций и предприятий, с целью мотивирования к прохождения работниками диспансеризации и профилактических осмотров | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Создание условий для занятий физической активностью: пешеходных и велосипедных маршрутов, спортивных площадок, спортивных залов, доступных | % | 5.00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Создание условий для привлечения медицинских кадров в медицинские организации, в виде социальной поддержки медицинских работников | кол. | 0.00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 2 | Увеличение уровня информированности населения о здоровом образе жизни | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ****по состоянию на 31 декабря 2023 г.** |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|  | Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 4 991 806.48 | 4 628 986.19 | 92.73 |
| Областной бюджет | 1 098 000.00 | 1 044 991.18 | 95.17 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 3 893 806.48 | 3 583 995.01 | 92.04 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Областной бюджет | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 4 991 806.48 | 4 628 986.19 | 92.73 |
| Областной бюджет | 1 098 000.00 | 1 044 991.18 | 95.17 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 3 893 806.48 | 3 583 995.01 | 92.04 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Областной бюджет | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Гдовского района | всего | 602 421.05 | 602 421.05 | 100.00 |
| Областной бюджет | 65 000.00 | 65 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 537 421.05 | 537 421.05 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях | Администрация Гдовского района | всего | 68 421.05 | 68 421.05 | 100.00 |
| Областной бюджет | 65 000.00 | 65 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 3 421.05 | 3 421.05 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по пожарной безопасности Яммская СОШ | Администрация Гдовского района | всего | 320 000.00 | 320 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 320 000.00 | 320 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Мероприятия по пожарной безопасности ЦДК | Администрация Гдовского района | всего | 109 100.00 | 109 100.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 109 100.00 | 109 100.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Мероприятия по пожарной безопасности Библиотека | Администрация Гдовского района | всего | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Мероприятия по пожарной безопасности Черневская СОШ | Администрация Гдовского района | всего | 44 900.00 | 44 900.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 44 900.00 | 44 900.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Мероприятия по пожарной безопасности | Управление образования Гдовского района | всего | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 7 800.00 | 7 800.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 4 124 385.43 | 3 946 065.14 | 95.68 |
| Областной бюджет | 1 033 000.00 | 979 991.18 | 94.87 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 3 091 385.43 | 2 966 073.96 | 95.95 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Областной бюджет | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений | Администрация Гдовского района | всего | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции, направленного на стимулирование антикоррупционной активности общественности | Администрация Гдовского района | всего | 270 000.00 | 147 478.00 | 54.62 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 270 000.00 | 147 478.00 | 54.62 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы» | Администрация Гдовского района | всего | 959 595.96 | 959 595.96 | 100.00 |
| Областной бюджет | 950 000.00 | 950 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 9 595.96 | 9 595.96 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | Администрация Гдовского района | всего | 55 789.47 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 53 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 2 789.47 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Ежегодная Спартакиада несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, воспитанников Центров помощи детям Псковской области "Твой выбор" | Администрация Гдовского района | всего | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 15 000.00 | 15 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | Акция "Я выбираю трезвость", "Всемирный день трезвости" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | Акция "Спорт против алкоголя", "Всемирный день борьбы с алкоголизмом" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 2 000.00 | 2 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 2 000.00 | 2 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | Акция "Брось сигарету, возьми конфету", "Всемирный день отказа от курения" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Администрация Гдовского района | всего | 30 000.00 | 29 991.18 | 99.97 |
| Областной бюджет | 30 000.00 | 29 991.18 | 99.97 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Областной бюджет | 19 995.42 | 19 995.42 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение | Администрация Гдовского района | всего | 12 000.00 | 12 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 12 000.00 | 12 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Городская антинаркотическая акция "Гдов против наркотиков" (библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | Антинаркотическая акция "Я выбираю жизнь" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | Всемирный день борьбы с наркоманией (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 4 000.00 | 4 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 4 000.00 | 4 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | Устный журнал "Человек и его пороки. Скажи жизни "Да" (библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 1 000.00 | 1 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 000.00 | 1 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.5 | Стеновая реклама, ЦДК | Администрация Гдовского района | всего | 5 000.00 | 5 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 5 000.00 | 5 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Обеспечение мер по гражданской обороне на территории муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 253 000.00 | 68 500.00 | 27.08 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 253 000.00 | 68 500.00 | 27.08 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | Обучение в области ГО в Академии Гражданской Защиты г. Химки по курсу "Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях" | Администрация Гдовского района | всего | 91 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 91 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Периодический контроль эффективности принятых мер защиты информации объекта вычислительной техники | Администрация Гдовского района | всего | 68 500.00 | 68 500.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 68 500.00 | 68 500.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Гдовского района | всего | 93 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 93 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Формирования здорового образа жизни у населения | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |   |   |   |
| 1.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 65,00 | 65.00 | Обеспечение пожарной безопасности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 3,40 | 3.40 |   |   |   |
| 1.1.2. | Мероприятия по пожарной безопасности Яммская СОШ | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 03 | 320,00 | 320.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Мероприятия по пожарной безопасности ЦДК | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 03 | 109,10 | 109.10 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.4. | Мероприятия по пожарной безопасности Библиотека | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2023 | 03 | 60,00 | 60.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.5. | Мероприятия по пожарной безопасности Черневская СОШ | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 44,90 | 44.90 | Проведение мероприятия по пожарной безопасности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.6. | Мероприятия по пожарной безопасности | Управление образования Гдовского района | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 03 | 7,80 | 7.80 | Мероприятия по пожарной безопасности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования» |   |   |   |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 03 | 2 790,00 | 2 790.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции, направленного на стимулирование антикоррупционной активности общественности | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 270,00 | 147.50 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 950,00 | 950.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 9,60 | 9.60 |   |   |   |
| 1.2.4. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 53,00 | 0.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
|   |   |   | 03 | 2,80 | 0.00 |   |   |   |
| 1.2.5. | Ежегодная Спартакиада несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, воспитанников Центров помощи детям Псковской области "Твой выбор" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.10 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.6. | Акция "Я выбираю трезвость", "Всемирный день трезвости" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 1,50 | 1.50 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.7. | Акция "Спорт против алкоголя", "Всемирный день борьбы с алкоголизмом" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 2,00 | 2.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.8. | Акция "Брось сигарету, возьми конфету", "Всемирный день отказа от курения" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 0,50 | 0.50 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.9. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 30,00 | 30.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.2.9. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2021 - 31.12.2024 | 02 | 20,00 | 20.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.3. | Основное мероприятие «Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение» |   |   |   |
| 1.3.1. | Городская антинаркотическая акция "Гдов против наркотиков" (библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 0,50 | 0.50 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.3.2. | Антинаркотическая акция "Я выбираю жизнь" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 1,50 | 1.50 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.3.3. | Всемирный день борьбы с наркоманией (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 4,00 | 4.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.3.4. | Устный журнал "Человек и его пороки. Скажи жизни "Да" (библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 1,00 | 1.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.3.5. | Стеновая реклама, ЦДК | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 5,00 | 5.00 | проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне на территории муниципального образования» |   |   |   |
| 1.4.1. | Периодический контроль эффективности принятых мер защиты информации объекта вычислительной техники | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 68,50 | 68.50 | проведение контроля, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.4.1. | Обучение в области ГО в Академии Гражданской Защиты г. Химки по курсу "Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях" | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03 | 91,50 | 0.00 | проведение обучения, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.4.2. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 93,00 | 0.00 | Создание резервов материальных ресурсов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2. | Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района» |   |   |   |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. |
|  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 1 583,2 | 5 019,6 | 4 656,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 1 583,2 | 4 991,8 | 4 629,1 |
| соисполнитель Администрация Гдовского района | 1 583,2 | 4 991,8 | 4 629,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 583,2 | 4 991,8 | 4 629,1 |
| участник Управление образования Гдовского района |   | 7,8 | 7,8 |
| участник Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования | Всего | 1 583,2 | 5 019,6 | 4 656,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 1 583,2 | 4 991,8 | 4 629,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 583,2 | 4 991,8 | 4 629,1 |
| участник Управление образования Гдовского района |   | 7,8 | 7,8 |
| участник Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 457,5 | 602,4 | 602,4 |
| Мероприятие Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| Мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности Яммская СОШ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 220,0 | 320,0 | 320,0 |
| Мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности ЦДК | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 109,1 | 109,1 | 109,1 |
| Мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности Библиотека | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности Черневская СОШ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 44,9 | 44,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района |   | 7,8 | 7,8 |
| Мероприятие Мероприятия по пожарной безопасности | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |   | 7,8 | 7,8 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 765,7 | 4 124,4 | 3 946,2 |
| Мероприятие Проведение мероприятий, направленных на повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции, направленного на стимулирование антикоррупционной активности общественности | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 270,0 | 270,0 | 147,5 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 338,9 | 959,6 | 959,6 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 55,8 | 55,8 | 0,0 |
| Мероприятие Ежегодная Спартакиада несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, воспитанников Центров помощи детям Псковской области "Твой выбор" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 20,0 | 15,0 | 15,1 |
| Мероприятие Акция "Я выбираю трезвость", "Всемирный день трезвости" (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мероприятие Акция "Спорт против алкоголя", "Всемирный день борьбы с алкоголизмом" (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие Акция "Брось сигарету, возьми конфету", "Всемирный день отказа от курения" (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 77,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 2 790,0 | 2 790,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 7,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие Городская антинаркотическая акция "Гдов против наркотиков" (библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Мероприятие Антинаркотическая акция "Я выбираю жизнь" (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мероприятие Всемирный день борьбы с наркоманией (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие Устный журнал "Человек и его пороки. Скажи жизни "Да" (библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мероприятие Стеновая реклама, ЦДК | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение мер по гражданской обороне на территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 353,0 | 253,0 | 68,5 |
| Мероприятие Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 193,0 | 93,0 | 0,0 |
| Мероприятие Периодический контроль эффективности принятых мер защиты информации объекта вычислительной техники | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 60,0 | 68,5 | 68,5 |
| Мероприятие Обучение в области ГО в Академии Гражданской Защиты г. Химки по курсу "Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 100,0 | 91,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района | Всего |   |   |   |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам  | **Г.Б. Иванова**«06» марта 2024 года |