|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

 "**Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫпо состоянию на 31.12.2023** |
|  | Наименование муниципальной программы Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования |
| 1.1.1 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 0.00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.1.2 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ****по состоянию на 31 декабря 2023 г.** |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|  | Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 87 197 785.58 | 85 984 067.44 | 98.61 |
| Областной бюджет | 1 738 760.00 | 938 760.00 | 53.99 |
| Федеральный бюджет | 78 040 900.00 | 78 040 900.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 7 418 125.58 | 7 004 407.44 | 94.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 722 152.03 | 1 722 152.03 | 100.00 |
| Областной бюджет | 1 217 050.51 | 1 217 050.51 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 500 000.00 | 500 000.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 5 101.52 | 5 101.52 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 87 197 785.58 | 85 984 067.44 | 98.61 |
| Областной бюджет | 1 738 760.00 | 938 760.00 | 53.99 |
| Федеральный бюджет | 78 040 900.00 | 78 040 900.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 7 418 125.58 | 7 004 407.44 | 94.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 722 152.03 | 1 722 152.03 | 100.00 |
| Областной бюджет | 1 217 050.51 | 1 217 050.51 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 500 000.00 | 500 000.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 5 101.52 | 5 101.52 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 87 197 785.58 | 85 984 067.44 | 98.61 |
| Областной бюджет | 1 738 760.00 | 938 760.00 | 53.99 |
| Федеральный бюджет | 78 040 900.00 | 78 040 900.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 7 418 125.58 | 7 004 407.44 | 94.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 5 273 763.49 | 2 448 216.33 | 46.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 722 152.03 | 1 722 152.03 | 100.00 |
| Областной бюджет | 1 217 050.51 | 1 217 050.51 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 500 000.00 | 500 000.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 5 101.52 | 5 101.52 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 1 204 400.00 | 924 788.04 | 76.78 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 204 400.00 | 924 788.04 | 76.78 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 9 000.00 | 6 000.00 | 66.67 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 9 000.00 | 6 000.00 | 66.67 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 100 050.71 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 100 050.71 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Администрация Гдовского района | всего | 1 176 300.00 | 1 027 910.00 | 87.39 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 176 300.00 | 1 027 910.00 | 87.39 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Администрация Гдовского района | всего | 4 823 984.42 | 4 603 209.78 | 95.42 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 4 823 984.42 | 4 603 209.78 | 95.42 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Финансовое управление Гдовского района | всего | 300 000.00 | 300 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 300 000.00 | 300 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Финансовое управление Гдовского района | всего | 510 152.03 | 510 152.03 | 100.00 |
| Областной бюджет | 5 050.51 | 5 050.51 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 500 000.00 | 500 000.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 5 101.52 | 5 101.52 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | Финансовое управление Гдовского района | всего | 912 000.00 | 912 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 912 000.00 | 912 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.12 | Проведение мероприятий по приобретению и установке групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.13 | Проведение мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.14 | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 741 200.00 | 555 590.97 | 74.96 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 741 200.00 | 555 590.97 | 74.96 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.15 | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 850 000.00 | 849 724.54 | 99.97 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 850 000.00 | 849 724.54 | 99.97 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.16 | Мероприятия в области жилищного хозяйства  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.17 | Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | Администрация Гдовского района | всего | 78 831 660.00 | 78 831 660.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 790 760.00 | 790 760.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 78 040 900.00 | 78 040 900.00 | 100.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.18 | Мероприятие по осуществлению функций строительного контроля по благоустройству общественных территорий в исторических поселениях Гдовского района в ходе подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.19 | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | Администрация Гдовского района | всего | 67 600.00 | 64 700.00 | 95.71 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 67 600.00 | 64 700.00 | 95.71 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.20 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Гдовского района | всего | 1 347 000.00 | 1 305 346.50 | 96.91 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 1 347 000.00 | 1 305 346.50 | 96.91 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.21 | Оплата мероприятий по подготовке и выдаче технических условий для технологического присоединения объекта «Школа», расположенного по адресу: г. Гдов ул. Пограничная, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-запад» | Администрация Гдовского района | всего | 3 241.16 | 3 241.16 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 3 241.16 | 3 241.16 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.22 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | Администрация Гдовского района | всего | 148 000.00 | 148 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 148 000.00 | 148 000.00 | 100.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.23 | Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 2 157 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 2 157 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.24 | Установка канализационного люка на проезжей части дворовой территории по адресу г. Гдов ул. Никитина 40а | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 49 112.78 | 49 112.78 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 49 112.78 | 49 112.78 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.25 | Оплата противоаварийных и пусконаладочных работ в п. Смуравьево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 63 000.00 | 63 000.00 | 100.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 63 000.00 | 63 000.00 | 100.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.26 | Устройство водопровода в дер. Макарушино Гдовского района и замена оголовка артезианской скважины в г. Гдове | Администрация Гдовского района | всего | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Снос жилых домов, признанными аварийными и подлежащим сносу, включенными в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Гдовский район" Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Ремонт муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Чистая вода | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | Строительство очистных сооружений водопровода в г. Гдов | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1.1. | Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 1 204,40 | 924.80 | Осуществление взносов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 100,00 | 0.00 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 | капитальный ремонт жилого фонда не производился |
| 1.1.3. | Проведение экспертизы и обслуживания газовых емкостей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |   |   |   | Проведение экспертизы и обслуживания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.4. | Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 9,00 | 6.00 | Осуществление расходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.5. | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 100,10 | 0.00 | Улучшение качества водоснабжения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 | работ по улучшению качества водоснабжения в 2024 году не производилсь |
| 1.1.6. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 03 |   | 0.00 | Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.6. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 1 176,30 | 1 027.90 | Возмещение доходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.7. | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 4 824,00 | 4 603.20 | Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.7. | Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 03 |   | 0.00 | Cодержание временно свободных помещений, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.8. | Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 300,00 | 300.00 | Ремонт воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 0,00 | 0.00 |   |   |   |
| 1.1.9. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 01 | 500,00 | 500.00 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   |   | 02 | 5,10 | 5.10 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 03 | 5,10 | 5.10 |   |   |   |   |
| 1.1.10. | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 912,00 | 912.00 | Ликвидация очагов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
|   |   |   | 03 | 0,00 | 0.00 |   |   |   |
| 1.1.11. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 28.02.2021 - 31.12.2024 |   |   |   | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.12. | Проведение мероприятий по приобретению и установке групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2021 - 31.12.2023 |   |   |   | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.13. | Проведение мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 30.06.2021 - 31.12.2023 |   |   |   | Проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.14. | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 03 | 741,20 | 555.60 | Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 03 | 850,00 | 849.70 | Техническое обслуживание, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.16. | Мероприятия в области жилищного хозяйства  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.12.2021 - 31.12.2024 |   |   |   | Проведение мероприятия в области жилищного хозяйства, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.17. | Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2023 | 01 | 78 040,90 | 78 040.90 | Проведение реконструкции, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   |   | 02 | 790,80 | 790.80 |   |   |   |   |
| 1.1.18. | Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 67,60 | 64.70 | Возмещение выпадающих доходов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.19. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 03 | 1 347,00 | 1 305.30 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.19. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 0,00 | 0.00 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, да/нет | 0,00 | 0 |   |
| 1.1.20. | Оплата мероприятий по подготовке и выдаче технических условий для технологического присоединения объекта «Школа», расположенного по адресу: г. Гдов ул. Пограничная, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-запад» | Администрация Гдовского района | 01.02.2023 - 31.12.2025 | 03 | 3,20 | 3.20 | Оплата мероприятий, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.21. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | Администрация Гдовского района | 01.02.2023 - 31.12.2023 | 02 | 148,00 | 148.00 | Увековечение памяти погибших, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.22. | Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 2 157,00 | 0.00 | Выполнение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 | работы будут производится в 2024 году |
| 1.1.23. | Установка канализационного люка на проезжей части дворовой территории по адресу г. Гдов ул. Никитина 40а | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 49,10 | 49.10 | Выполнение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.24. | Оплата противоаварийных и пусконаладочных работ в п. Смуравьево | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 63,00 | 63.00 | Выполнение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.25. | Устройство водопровода в дер. Макарушино Гдовского района и замена оголовка артезианской скважины в г. Гдове | Администрация Гдовского района | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 02 | 800,00 | 0.00 | Устройство водопровода, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 | работы по устройству водопровода перенсены на 2024 год |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. |
|  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 10 394,8 | 94 193,8 | 90 154,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| соисполнитель Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 6 498,1 | 5 273,8 | 2 448,2 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 2 450,2 | 1 722,2 | 1 722,2 |
| Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | Всего | 10 394,8 | 94 193,8 | 90 154,4 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| участник Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 6 498,1 | 5 273,8 | 2 448,2 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 2 450,2 | 1 722,2 | 1 722,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 1 446,5 | 87 197,8 | 85 984,0 |
| Мероприятие Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 312,3 | 1 176,3 | 1 027,9 |
| Мероприятие Содержание временно свободных помещений (незаселенных) жилых помещений муниципального жилого фонда Гдовского района | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 100,0 | 4 824,0 | 4 603,2 |
| Мероприятие Реконструкция очистных сооружений г.Гдов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 78 831,7 | 78 831,7 |
| Мероприятие Возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по помывкам в общественной муниципальной бане отдельным категориям граждан | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 34,2 | 67,6 | 64,7 |
| Мероприятие Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 1 347,0 | 1 305,3 |
| Мероприятие Оплата мероприятий по подготовке и выдаче технических условий для технологического присоединения объекта «Школа», расположенного по адресу: г. Гдов ул. Пограничная, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-запад» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 3,2 | 3,2 |
| Мероприятие Увековечение памяти погибших при защите Отечества, мероприятия по захоронению или перезахоронению останков погибших при защите Отечества | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 148,0 | 148,0 |
| Мероприятие Устройство водопровода в дер. Макарушино Гдовского района и замена оголовка артезианской скважины в г. Гдове | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 800,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 6 498,1 | 5 273,8 | 2 448,2 |
| Мероприятие Проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |   | 2 157,0 | 0,0 |
| Мероприятие Установка канализационного люка на проезжей части дворовой территории по адресу г. Гдов ул. Никитина 40а | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |   | 49,1 | 49,1 |
| Мероприятие Оплата противоаварийных и пусконаладочных работ в п. Смуравьево | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |   | 63,0 | 63,0 |
| Мероприятие Осуществление взносов региональному оператору фонда капремонта | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 3 310,0 | 1 204,4 | 924,8 |
| Мероприятие Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 650,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие Осуществление расходов по ремонту и содержанию муниципального имущества | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 9,0 | 9,0 | 6,0 |
| Мероприятие Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 1 002,9 | 100,1 | 0,0 |
| Мероприятие Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернево | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 724,2 | 741,2 | 555,6 |
| Мероприятие Техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдов | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 802,0 | 850,0 | 849,7 |
| Основное мероприятие 1.3. Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 2 450,2 | 1 722,2 | 1 722,2 |
| Мероприятие Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| Мероприятие Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| Мероприятие Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 140,0 | 912,0 | 912,0 |
| Мероприятие Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Гдовского района  | **А.О. Авраменко**«06» марта 2024 года |