|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

 **"Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫпо состоянию на 31.12.2023** |
|  | Наименование муниципальной программы Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65.36 | 65,36 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием в границах населенных пунктов | % | 32.20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 | Осуществление перевозок обучающихся образовательных учреждений, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 1. Дорожная деятельность в муниципальном образовании |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65.36 | 65,36 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием в границах населенных пунктов | % | 32.20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 1.1. Дорожная деятельность |
| 1.1.1 | Формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения |
| 2 | Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение безопасности дорожного движения |
| 2.1.1 | Организация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |
| 3 | Осуществление перевозок обучающихся образовательных учреждений, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования |
| 3.1.1 | Осуществление перевозок обучающихся образовательных учреждений, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯпо состоянию на 31 декабря 2023 г.** |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|   | Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 106 227 909,86 | 103 454 763,77 | 97,39 |
| Областной бюджет | 94 277 448,00 | 92 935 764,19 | 98,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 11 950 461,86 | 10 518 999,58 | 88,02 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 468 296,91 | 468 132,17 | 99,96 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 468 296,91 | 468 132,17 | 99,96 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Дорожная деятельность в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 106 227 909,86 | 103 454 763,77 | 97,39 |
| Областной бюджет | 94 277 448,00 | 92 935 764,19 | 98,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 11 950 461,86 | 10 518 999,58 | 88,02 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Дорожная деятельность | Администрация Гдовского района | всего | 106 227 909,86 | 103 454 763,77 | 97,39 |
| Областной бюджет | 94 277 448,00 | 92 935 764,19 | 98,58 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 11 950 461,86 | 10 518 999,58 | 88,02 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности по переданным полномочиям | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Администрация Гдовского района | всего | 7 470 963,39 | 7 400 923,39 | 99,06 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 7 470 963,39 | 7 400 923,39 | 99,06 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов района | Администрация Гдовского района | всего | 53 930,53 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 53 930,53 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Администрация Гдовского района | всего | 160 105,47 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 158 503,74 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 601,73 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Ремонт улицы Карла Маркса в г. Гдов Гдовского района (от км 0+000-км-0+860) | Администрация Гдовского района | всего | 14 999 001,76 | 14 999 001,76 | 100,00 |
| Областной бюджет | 14 849 011,74 | 14 849 011,74 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 149 990,02 | 149 990,02 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап) | Администрация Гдовского района | всего | 48 826 496,79 | 47 631 365,12 | 97,55 |
| Областной бюджет | 48 338 231,82 | 47 155 051,75 | 97,55 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 488 264,97 | 476 313,37 | 97,55 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Осуществление строительного контроля по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | Администрация Гдовского района | всего | 1 478 246,00 | 1 478 246,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1 463 463,54 | 1 463 463,54 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 14 782,46 | 14 782,46 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Авторский надзор по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | Администрация Гдовского района | всего | 138 246,00 | 138 246,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 136 863,54 | 136 863,54 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 382,46 | 1 382,46 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Благоустройство дворовой территории д. №40а ул. Никитина г. Гдов | Администрация Гдовского района | всего | 676 069,80 | 616 652,40 | 91,21 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 676 069,80 | 616 652,40 | 91,21 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Ремонт а/д "Первомайская -Носовка" и мостового сооружения | Администрация Гдовского района | всего | 97 200,00 | 97 200,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 97 200,00 | 97 200,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Ремонт ул.Никитина (включая площадь автовокзала) г.Гдов (0+000-0+460) | Администрация Гдовского района | всего | 16 999 520,45 | 16 999 520,45 | 100,00 |
| Областной бюджет | 16 829 525,24 | 16 829 525,24 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 169 995,21 | 169 995,21 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Ремонт ул. Спортивная г. Гдов (0+277-0+497) | Администрация Гдовского района | всего | 3 586 482,89 | 3 586 482,89 | 100,00 |
| Областной бюджет | 3 550 618,06 | 3 550 618,06 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 35 864,83 | 35 864,83 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Ремонт ул.Кингисеппская г. Гдов (0+190-0+410) | Администрация Гдовского района | всего | 3 318 676,44 | 3 318 676,44 | 100,00 |
| Областной бюджет | 3 285 489,68 | 3 285 489,68 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 33 186,76 | 33 186,76 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Ремонт ул. Ленинградская г. Гдов (0+400-0+590) | Администрация Гдовского района | всего | 2 866 132,44 | 2 866 132,44 | 100,00 |
| Областной бюджет | 2 837 471,12 | 2 837 471,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 28 661,32 | 28 661,32 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Ремонт ул Прохорчука г. Гдов (0+000-0+156) | Администрация Гдовского района | всего | 2 856 837,90 | 2 856 837,90 | 100,00 |
| Областной бюджет | 2 828 269,52 | 2 828 269,52 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 28 568,38 | 28 568,38 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гдовского района и инженерных соединений, входящих в состав автомобильных дорог | Администрация Гдовского района | всего | 1 935 000,00 | 700 478,98 | 36,20 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 935 000,00 | 700 478,98 | 36,20 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Осуществление строительного контроля на объектах расположенных в черте г. Гдова | Администрация Гдовского района | всего | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая приобретение и установку дорожных знаков, подготовку проектно-сметной документации, проведение необходимых экспертиз | Администрация Гдовского района | всего | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 |   | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Участие в конкурсе "Безопасное колесо" | Управление образования Гдовского района | всего | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 065,00 | 4 913,00 | 97,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Осуществление расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Управление образования Гдовского района | всего | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 463 231,91 | 463 219,17 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Создание условий для осуществления организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Дорожная деятельность в муниципальном образовании» |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дорожная деятельность» |   |   |   |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности по переданным полномочиям | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 1 624,00 | 1 624.00 | Содержание автомобильных дорог, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 7 471,00 | 7 400.90 | Содержание автомобильных дорог, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов района | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 53,90 | 0.00 | Дорожная деятельность, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.4. | Осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 158,50 | 0.00 | Осуществление дорожной деятельности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
|   |   |   | 03 | 1,50 | 0.00 |   |   |   |
| 1.1.5. | Ремонт улицы Карла Маркса в г. Гдов Гдовского района (от км 0+000-км-0+860) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 02 | 14 849,00 | 14 849.00 | Проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   |   | 03 | 150,00 | 150.00 |   |   |   |
| 1.1.6. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2023 | 02 | 48 338,20 | 47 155.10 | Реконструкция автомобильной дороги, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   |   | 03 | 488,30 | 476.30 |   |   |   |
| 1.1.7. | Осуществление строительного контроля по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | Администрация Гдовского района | 01.12.2022 - 31.12.2023 | 02 | 1 463,50 | 1 463.50 | Осуществление строительного контроля, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 14,80 | 14.80 |   |   |   |   |
| 1.1.8. | Авторский надзор по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | Администрация Гдовского района | 01.12.2022 - 31.12.2023 | 02 | 136,90 | 136.90 | Авторский надзор, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 1,40 | 1.40 |   |   |   |   |
| 1.1.9. | Ремонт а/д "Первомайская -Носовка" и мостового сооружения | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 03 | 97,20 | 97.20 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.9. | Благоустройство дворовой территории д. №40а ул. Никитина г. Гдов | Администрация Гдовского района | 01.08.2022 - 31.12.2023 | 03 | 676,10 | 616.70 | Благоустройство дворовой территории, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.10. | Ремонт ул.Никитина (включая площадь автовокзала) г.Гдов (0+000-0+460) | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 02 | 16 829,50 | 16 829.50 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 170,00 | 170.00 |   |   |   |
| 1.1.11. | Ремонт ул. Спортивная г. Гдов (0+277-0+497) | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 02 | 3 550,60 | 3 550.60 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 35,90 | 35.90 |   |   |   |
| 1.1.12. | Ремонт ул.Кингисеппская г. Гдов (0+190-0+410) | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 02 | 3 285,50 | 3 285.50 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 33,20 | 33.20 |   |   |   |
| 1.1.13. | Ремонт ул. Ленинградская г. Гдов (0+400-0+590) | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 02 | 2 837,50 | 2 837.50 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 28,70 | 28.70 |   |   |   |
| 1.1.14. | Ремонт ул Прохорчука г. Гдов (0+000-0+156) | Администрация Гдовского района | 01.05.2023 - 31.12.2023 | 02 | 2 828,30 | 2 828.30 | проведение ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 28,60 | 28.60 |   |   |   |
| 1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гдовского района и инженерных соединений, входящих в состав автомобильных дорог | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 1 935,00 | 700.50 | Ремонт автомобильных дорог, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.16. | Осуществление строительного контроля на объектах расположенных в черте г. Гдова | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 600,00 | 600.00 | Осуществление строительного контроля, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.17. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая приобретение и установку дорожных знаков, подготовку проектно-сметной документации, проведение необходимых экспертиз | Администрация Гдовского района | 01.12.2023 - 31.12.2023 | 03 | 165,00 | 165.00 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |   |   |   |
| 2.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |   |   |   |
| 2.1.1. | Участие в конкурсе "Безопасное колесо" | Управление образования Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 5,10 | 4.90 | Участие в конкурсе, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |   |   |   |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |   |   |   |
| 3.1.1. | Осуществление расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Управление образования Гдовского района | 01.01.2021 - 31.12.2024 | 03 | 463,20 | 463.20 | Осуществление расходов по перевозке обучающихся, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. |
|  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 28 554,4 | 108 320,4 | 105 547,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| соисполнитель Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| участник Управление образования Гдовского района | 366,4 | 468,3 | 468,1 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 1 624,0 | 1 624,0 | 1 624,0 |
| Подпрограмма 1. Дорожная деятельность в муниципальном образовании | Всего | 28 188,0 | 107 852,1 | 105 079,1 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| участник Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 1 624,0 | 1 624,0 | 1 624,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Дорожная деятельность | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 26 564,0 | 106 228,1 | 103 455,1 |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 7 471,0 | 7 400,9 |
| Мероприятие Дорожная деятельность, а также капитальный ремонт дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов района | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 11 437,7 | 53,9 | 0,0 |
| Мероприятие Осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области в рамках основного мероприятия «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15 126,3 | 160,0 | 0,0 |
| Мероприятие Ремонт улицы Карла Маркса в г. Гдов Гдовского района (от км 0+000-км-0+860) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 14 999,0 | 14 999,0 |
| Мероприятие Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 48 826,5 | 47 631,4 |
| Мероприятие Благоустройство дворовой территории д. №40а ул. Никитина г. Гдов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 676,1 | 616,7 |
| Мероприятие Осуществление строительного контроля по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 1 478,3 | 1 478,3 |
| Мероприятие Авторский надзор по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный Конец в Гдовском районе Псковской области (1 этап)" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 138,3 | 138,3 |
| Мероприятие Ремонт а/д "Первомайская -Носовка" и мостового сооружения | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 97,2 | 97,2 |
| Мероприятие Ремонт ул.Никитина (включая площадь автовокзала) г.Гдов (0+000-0+460) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 16 999,5 | 16 999,5 |
| Мероприятие Ремонт ул. Спортивная г. Гдов (0+277-0+497) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 3 586,5 | 3 586,5 |
| Мероприятие Ремонт ул.Кингисеппская г. Гдов (0+190-0+410) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 3 318,7 | 3 318,7 |
| Мероприятие Ремонт ул. Ленинградская г. Гдов (0+400-0+590) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 2 866,2 | 2 866,2 |
| Мероприятие Ремонт ул Прохорчука г. Гдов (0+000-0+156) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 2 856,9 | 2 856,9 |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гдовского района и инженерных соединений, входящих в состав автомобильных дорог | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 1 935,0 | 700,5 |
| Мероприятие Осуществление строительного контроля на объектах расположенных в черте г. Гдова | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая приобретение и установку дорожных знаков, подготовку проектно-сметной документации, проведение необходимых экспертиз | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 165,0 | 165,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Дорожная деятельность | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 624,0 | 1 624,0 | 1 624,0 |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности по переданным полномочиям | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 624,0 | 1 624,0 | 1 624,0 |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | Всего | 20,0 | 5,1 | 4,9 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района |   |   |   |
| участник Администрация Гдовского района |   |   |   |
| участник Управление образования Гдовского района | 20,0 | 5,1 | 4,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение безопасности дорожного движения | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение безопасности дорожного движения | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района | 20,0 | 5,1 | 4,9 |
| Мероприятие Участие в конкурсе "Безопасное колесо" | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района | 20,0 | 5,1 | 4,9 |
| Подпрограмма 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | Всего | 346,4 | 463,2 | 463,2 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района |   |   |   |
| участник Администрация Гдовского района |   |   |   |
| участник Управление образования Гдовского района | 346,4 | 463,2 | 463,2 |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.2. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района | 346,4 | 463,2 | 463,2 |
| Мероприятие Осуществление расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района | 346,4 | 463,2 | 463,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Гдовского района  | **А.О. Авраменко**«06» марта 2024 года |