|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)**

 **"** **Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"**

*(наименование муниципальной программы)*

**За 2023год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

*(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)*

1. **Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы**

Таблица 1

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫпо состоянию на 31.12.2023** |
|  | Наименование муниципальной программы Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10.00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |   |
| 3 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,14 | -4,86 | -97,20 |   |
| 4 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 1. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10.00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |   |
| 1 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,14 | -4,86 | -97,20 |   |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования |
| 1.1.1 | Функционирование администрации муниципального образования, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Подрограмма 2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |
| 2 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики |
| 2.1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯпо состоянию на 31 декабря 2023 г.** |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, рублей** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **Оценка расходов (согласно государственной программе)** | **Фактические расходы на отчетную дату** |
|   | Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 36 351 828,33 | 33 995 543,74 | 93,52 |
| Областной бюджет | 6 924 974,97 | 6 738 690,06 | 97,31 |
| Федеральный бюджет | 1 814 174,46 | 1 813 185,00 | 99,95 |
| Местные бюджеты | 27 612 678,90 | 25 443 668,68 | 92,14 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 122 159,43 | 2 752 439,43 | 88,16 |
| Областной бюджет | 168 559,43 | 27 559,43 | 16,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 953 600,00 | 2 724 880,00 | 92,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 719 257,06 | 674 021,32 | 93,71 |
| Областной бюджет | 15 857,06 | 15 857,06 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 703 400,00 | 658 164,26 | 93,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 2 566 737,15 | 1 782 371,68 | 69,44 |
| Областной бюджет | 5 437,15 | 5 437,15 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 561 300,00 | 1 776 934,53 | 69,38 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 10 526 251,68 | 9 964 968,15 | 94,67 |
| Областной бюджет | 2 791 061,02 | 2 791 061,02 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 045 025,00 | 893 201,10 | 85,47 |
| Местные бюджеты | 6 690 165,66 | 6 280 706,03 | 93,88 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 26 235 278,94 | 24 127 909,37 | 91,97 |
| Областной бюджет | 757 122,24 | 701 122,24 | 92,60 |
| Федеральный бюджет | 989,46 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 25 477 167,24 | 23 426 787,13 | 91,95 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 122 159,43 | 2 752 439,43 | 88,16 |
| Областной бюджет | 168 559,43 | 27 559,43 | 16,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 953 600,00 | 2 724 880,00 | 92,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 719 257,06 | 674 021,32 | 93,71 |
| Областной бюджет | 15 857,06 | 15 857,06 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 703 400,00 | 658 164,26 | 93,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 2 566 737,15 | 1 782 371,68 | 69,44 |
| Областной бюджет | 5 437,15 | 5 437,15 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 561 300,00 | 1 776 934,53 | 69,38 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 10 506 260,78 | 9 944 977,25 | 94,66 |
| Областной бюджет | 2 771 070,12 | 2 771 070,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 045 025,00 | 893 201,10 | 85,47 |
| Местные бюджеты | 6 690 165,66 | 6 280 706,03 | 93,88 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 26 235 278,94 | 24 127 909,37 | 91,97 |
| Областной бюджет | 757 122,24 | 701 122,24 | 92,60 |
| Федеральный бюджет | 989,46 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 25 477 167,24 | 23 426 787,13 | 91,95 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 122 159,43 | 2 752 439,43 | 88,16 |
| Областной бюджет | 168 559,43 | 27 559,43 | 16,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 953 600,00 | 2 724 880,00 | 92,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 719 257,06 | 674 021,32 | 93,71 |
| Областной бюджет | 15 857,06 | 15 857,06 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 703 400,00 | 658 164,26 | 93,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 2 566 737,15 | 1 782 371,68 | 69,44 |
| Областной бюджет | 5 437,15 | 5 437,15 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 561 300,00 | 1 776 934,53 | 69,38 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 10 506 260,78 | 9 944 977,25 | 94,66 |
| Областной бюджет | 2 771 070,12 | 2 771 070,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 045 025,00 | 893 201,10 | 85,47 |
| Местные бюджеты | 6 690 165,66 | 6 280 706,03 | 93,88 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Разовое поощрение работников органов местного самоуправления администраций соответствующих муниципальных образований Псковской области, осуществляющих первичный воинский учет, в связи с успешным выполнением задания по отбору граждан на военную службу по контракту | Администрация Гдовского района | всего | 28 736,00 | 28 736,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 28 736,00 | 28 736,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 1 836 400,00 | 1 746 145,00 | 95,09 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 836 400,00 | 1 746 145,00 | 95,09 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Гдовского района | всего | 21 177 767,24 | 19 303 971,65 | 91,15 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 21 177 767,24 | 19 303 971,65 | 91,15 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 2 953 600,00 | 2 724 880,00 | 92,26 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 953 600,00 | 2 724 880,00 | 92,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 703 400,00 | 658 164,26 | 93,57 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 703 400,00 | 658 164,26 | 93,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 2 561 300,00 | 1 776 934,53 | 69,38 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 561 300,00 | 1 776 934,53 | 69,38 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 5 785 600,00 | 5 376 140,37 | 92,92 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 785 600,00 | 5 376 140,37 | 92,92 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | Администрация Гдовского района | всего | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Администрация Гдовского района | всего | 2 103 000,00 | 2 016 670,48 | 95,89 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 2 103 000,00 | 2 016 670,48 | 95,89 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Администрация Гдовского района | всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | всего | 486 000,00 | 486 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 486 000,00 | 486 000,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Гдовского района | всего | 989,46 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 989,46 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | всего | 879 000,00 | 879 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 879 000,00 | 879 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Гдовского района | всего | 2 732 565,66 | 2 732 565,66 | 100,00 |
| Областной бюджет | 2 707 000,00 | 2 707 000,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 25 565,66 | 25 565,66 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Гдовского района | всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 045 025,00 | 893 201,10 | 85,47 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1 045 025,00 | 893 201,10 | 85,47 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 186 386,24 | 186 386,24 | 100,00 |
| Областной бюджет | 186 386,24 | 186 386,24 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 27 559,43 | 27 559,43 | 100,00 |
| Областной бюджет | 27 559,43 | 27 559,43 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 15 857,06 | 15 857,06 | 100,00 |
| Областной бюджет | 15 857,06 | 15 857,06 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Управление образования Гдовского района | всего | 5 437,15 | 5 437,15 | 100,00 |
| Областной бюджет | 5 437,15 | 5 437,15 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 64 070,12 | 64 070,12 | 100,00 |
| Областной бюджет | 64 070,12 | 64 070,12 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 10 116 549,39 | 9 867 634,37 | 97,54 |
| Областной бюджет | 6 167 852,73 | 6 037 567,82 | 97,89 |
| Федеральный бюджет | 1 813 185,00 | 1 813 185,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 2 135 511,66 | 2 016 881,55 | 94,44 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Областной бюджет | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | Администрация Гдовского района | всего | 10 116 549,39 | 9 867 634,37 | 97,54 |
| Областной бюджет | 6 167 852,73 | 6 037 567,82 | 97,89 |
| Федеральный бюджет | 1 813 185,00 | 1 813 185,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 2 135 511,66 | 2 016 881,55 | 94,44 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Областной бюджет | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | Администрация Гдовского района | всего | 8 000,00 | 7 267,00 | 90,84 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 8 000,00 | 7 267,00 | 90,84 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | Администрация Гдовского района | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | Администрация Гдовского района | всего | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | Администрация Гдовского района | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | Администрация Гдовского района | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | Администрация Гдовского района | всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | Администрация Гдовского района | всего | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | Администрация Гдовского района | всего | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация Гдовского района | всего | 1 331 000,00 | 1 283 158,00 | 96,41 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 1 331 000,00 | 1 283 158,00 | 96,41 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | Администрация Гдовского района | всего | 30 000,00 | 29 975,89 | 99,92 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 30 000,00 | 29 975,89 | 99,92 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | всего | 382 000,00 | 311 969,00 | 81,67 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 382 000,00 | 311 969,00 | 81,67 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | всего | 1 948 775,00 | 1 818 694,89 | 93,33 |
| Областной бюджет | 1 948 775,00 | 1 818 694,89 | 93,33 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Администрация Гдовского района | всего | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | всего | 608 400,00 | 608 202,00 | 99,97 |
| Областной бюджет | 608 400,00 | 608 202,00 | 99,97 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | Администрация Гдовского района | всего | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.16 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей» | Администрация Гдовского района | всего | 17 000,00 | 16 993,20 | 99,96 |
| Областной бюджет | 17 000,00 | 16 993,20 | 99,96 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.17 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Администрация Гдовского района | всего | 29 958,39 | 29 958,39 | 100,00 |
| Областной бюджет | 29 958,39 | 29 958,39 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Финансовое управление Гдовского района | всего | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Областной бюджет | 19 990,90 | 19 990,90 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Администрация Гдовского района | всего | 915 750,00 | 915 750,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 915 750,00 | 915 750,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.19 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | Администрация Гдовского района | всего | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.20 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | Администрация Гдовского района | всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.21 | Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | Администрация Гдовского района | всего | 166 500,00 | 166 500,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 166 500,00 | 166 500,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.22 | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Гдовского района | всего | 1 831 500,00 | 1 831 500,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 18 315,00 | 18 315,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 1 813 185,00 | 1 813 185,00 | 100,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.23 | Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | Администрация Гдовского района | всего | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.24 | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | Администрация Гдовского района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.25 | Мероприятия за счет средств резервного фонда Администрации области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | Администрация Гдовского района | всего | 156 100,00 | 156 100,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 156 100,00 | 156 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.26 | Мероприятия, посвященные заседаниям ветеранских клубов | Администрация Гдовского района | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.27 | Расходы по оказанию материальной помощи на ритуальные услуги в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин города Гдова» | Администрация Гдовского района | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.28 | Приобретение служебного жилья для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Гдовского района | всего | 2 201 166,00 | 2 201 166,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 2 179 154,34 | 2 179 154,34 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты | 22 011,66 | 22 011,66 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023) |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования» |   |   |   |
| 1.1.1. | Разовое поощрение работников органов местного самоуправления администраций соответствующих муниципальных образований Псковской области, осуществляющих первичный воинский учет, в связи с успешным выполнением задания по отбору граждан на военную службу по контракту | Администрация Гдовского района | 01.10.2023 - 31.12.2023 | 02 | 28,70 | 28.70 | Разовое поощрение, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 1 836,40 | 1 746.20 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 21 177,80 | 19 304.00 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 703,40 | 658.20 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление образования Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 2 561,30 | 1 776.90 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 2 953,60 | 2 724.90 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 5 785,60 | 5 376.20 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.4. | Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 360,00 | 360.00 | Расходы по обеспечению функций, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.5. | Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 2 103,00 | 2 016.70 | Функционирование, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.6. | Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 1,00 | 0.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.7. | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 486,00 | 486.00 | Выполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.8. | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 54,00 | 0.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.9. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 01 | 1,00 | 0.00 | Осуществление полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.10. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 879,00 | 879.00 | Внедрение программно-целевых принципов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.11. | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 2 707,00 | 2 707.00 | Формирование районных фондов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 03 | 25,60 | 25.60 |   |   |   |
| 1.1.12. | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |   |   |   | Обеспечение сбалансированности бюджетов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.13. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 1,00 | 0.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |   |
| 1.1.14. | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 01 | 1 045,00 | 893.20 | Осуществление полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 02 | 64,10 | 64.10 | Поощрение муниципальных управленческих команд, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.09.2020 - 31.12.2023 | 02 | 186,30 | 186.30 | Поощрение муниципальных управленческих команд, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Управление образования Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2023 | 02 | 5,50 | 5.50 | Поощрение муниципальных управленческих команд, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 02 | 15,90 | 15.90 | Поощрение муниципальных управленческих команд, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.15. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2023 | 02 | 27,60 | 27.60 | Поощрение муниципальных управленческих команд, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 1.1.16. | Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 31.08.2022 - 31.12.2025 | 02 | 141,00 | 0.00 | Осуществление полномочий, да=1, нет=0, да/нет | 1,00 | 0 | не проводились мероприятия |
| 2. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |   |   |   |
| 2.1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |   |   |   |
| 2.1.1. | Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 8,00 | 7.30 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.2. | Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 10.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.3. | Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 35,00 | 35.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.4. | Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 10.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.5. | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 20,00 | 20.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.6. | Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.7. | Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 25,00 | 25.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.8. | Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 16,00 | 16.00 | выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.9. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 1 331,00 | 1 283.20 | доплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.10. | Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 30,00 | 30.00 | организация рабочих мест, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.11. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 382,00 | 312.00 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.12. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 1 948,70 | 1 818.70 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.13. | Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 14,40 | 14.40 | Выплата доплат, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.14. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 608,40 | 608.10 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.15. | Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 280,00 | 280.00 | Выплата социальных гарантий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.16. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 17,00 | 17.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.17. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 30,00 | 30.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.17. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 20,00 | 20.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.18. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 915,80 | 915.80 | Предоставление жилых помещений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.19. | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 25,00 | 25.00 | Приобретение новогодних подарков, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.20. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 5.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.21. | Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | Администрация Гдовского района | 31.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 166,50 | 166.50 | Выплата, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.22. | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Гдовского района | 01.09.2020 - 31.12.2025 | 01 | 1 813,20 | 1 813.20 | Обеспечение жилыми помещениями, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
|   |   |   | 02 | 18,30 | 18.30 |   |   |   |
| 2.1.23. | Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.24. | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 0,00 | 0.00 | Выплата ежемесячной денежной компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 0,00 | 0 |   |
|   |   |   | 03 | 0,00 | 0.00 |   |   |   |
| 2.1.25. | Мероприятия за счет средств резервного фонда Администрации области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | Администрация Гдовского района | 01.08.2022 - 31.12.2023 | 02 | 156,10 | 156.10 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.26. | Мероприятия, посвященные заседаниям ветеранских клубов | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 10.00 | проведение меропритятия, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.27. | Расходы по оказанию материальной помощи на ритуальные услуги в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин города Гдова» | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 03 | 10,00 | 10.00 | выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |   |
| 2.1.28. | Приобретение служебного жилья для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2023 | 02 | 2 179,20 | 2 179.20 | количество приобретенных квартир, ед., единица | 2,00 | 2 |   |
|   |   |   | 03 | 22,00 | 22.00 |   |   |   |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |
| по состоянию на 31 декабря 2023 г. |
|  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования,тыс. руб. |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 49 529,1 | 53 286,4 | 49 169,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 33 324,8 | 36 351,8 | 33 995,7 |
| соисполнитель Администрация Гдовского района | 33 324,8 | 36 351,8 | 33 995,7 |
| участник Администрация Гдовского района | 33 324,8 | 36 351,8 | 33 995,7 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 2 948,9 | 3 122,2 | 2 752,5 |
| участник Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 719,3 | 674,1 |
| участник Управление образования Гдовского района | 2 454,8 | 2 566,8 | 1 782,4 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 10 105,2 | 10 526,3 | 9 965,1 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | Всего | 40 890,6 | 43 149,8 | 39 282,0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 24 686,3 | 26 235,2 | 24 127,9 |
| участник Администрация Гдовского района | 24 686,3 | 26 235,2 | 24 127,9 |
| участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 2 948,9 | 3 122,2 | 2 752,5 |
| участник Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 719,3 | 674,1 |
| участник Управление образования Гдовского района | 2 454,8 | 2 566,8 | 1 782,4 |
| участник Финансовое управление Гдовского района | 10 105,2 | 10 506,3 | 9 945,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 24 686,3 | 26 235,2 | 24 127,9 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 812,4 | 1 836,4 | 1 746,2 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 20 004,9 | 21 177,8 | 19 304,0 |
| Мероприятие Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 384,0 | 360,0 | 360,0 |
| Мероприятие Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 982,0 | 2 103,0 | 2 016,7 |
| Мероприятие Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мероприятие Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 448,0 | 486,0 | 486,0 |
| Мероприятие Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 52,0 | 54,0 | 0,0 |
| Мероприятие Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мероприятие Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 186,3 | 186,3 |
| Мероприятие Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мероприятие Разовое поощрение работников органов местного самоуправления администраций соответствующих муниципальных образований Псковской области, осуществляющих первичный воинский учет, в связи с успешным выполнением задания по отбору граждан на военную службу по контракту | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 28,7 | 28,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 2 948,9 | 3 122,2 | 2 752,5 |
| Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 180,1 | 141,0 | 0,0 |
| Мероприятие Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |   | 27,6 | 27,6 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 2 768,8 | 2 953,6 | 2 724,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 719,3 | 674,1 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 703,4 | 658,2 |
| Мероприятие Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | исполнитель мероприятия Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" |   | 15,9 | 15,9 |
| Основное мероприятие 1.4. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 454,8 | 2 566,8 | 1 782,4 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 454,8 | 2 561,3 | 1 776,9 |
| Мероприятие Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |   | 5,5 | 5,5 |
| Основное мероприятие 1.5. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 10 105,2 | 10 506,3 | 9 945,1 |
| Мероприятие Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 879,0 | 879,0 | 879,0 |
| Мероприятие Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 2 707,0 | 2 732,6 | 2 732,6 |
| Мероприятие Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 044,5 | 1 045,0 | 893,2 |
| Мероприятие Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   | 64,1 | 64,1 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 5 474,7 | 5 785,6 | 5 376,2 |
| Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Всего | 8 638,5 | 10 136,6 | 9 887,8 |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 8 638,5 | 10 116,6 | 9 867,8 |
| участник Администрация Гдовского района | 8 638,5 | 10 116,6 | 9 867,8 |
| участник Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 8 638,5 | 10 116,6 | 9 867,8 |
| Мероприятие Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 915,8 | 915,8 |
| Мероприятие Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 8,0 | 7,3 |
| Мероприятие Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| Мероприятие Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 3 663,0 | 1 831,5 | 1 831,5 |
| Мероприятие Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 66,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Мероприятия за счет средств резервного фонда Администрации области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 156,1 | 156,1 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные заседаниям ветеранских клубов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Расходы по оказанию материальной помощи на ритуальные услуги в соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин города Гдова» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Приобретение служебного жилья для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 2 201,2 | 2 201,2 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 24,0 | 16,0 | 16,0 |
| Мероприятие Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 336,0 | 1 331,0 | 1 283,2 |
| Мероприятие Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 382,0 | 382,0 | 312,0 |
| Мероприятие Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 843,0 | 1 948,7 | 1 818,7 |
| Мероприятие Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Мероприятие Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 643,0 | 608,4 | 608,1 |
| Мероприятие Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 240,0 | 280,0 | 280,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |   | 17,0 | 17,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 50,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района |   | 20,0 | 20,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Гдовского района по экономическим вопросам  | **А.О. Авраменко**«06» марта 2024 года |