### Муниципальное образование  «Гдовский район»  Псковской области

Администрация   Гдовского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2025 года 		                  № 40

г. Гдов

О плане мероприятий («Дорожной карте») по погашению

(Реструктуризации) просроченной  кредиторской

задолженности  по бюджетным  обязательствам

Муниципального образования «Гдовский район»

В соответствии с пунктом 28 Устава Муниципального образования «Гдовский район», в целях усиления контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Муниципального образования «Гдовский район», сокращением объема и последующей ликвидацией просроченной кредиторской задолженности Муниципального образования «Гдовский район», создания условий для недопущения ее возникновения:

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Муниципального образования «Гдовский район».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Гдовский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Гдовского  района                                                        И.А. Мешков

Утвержден

постановлением

Администрации Гдовского района

от 30.012025 г. № 40

План мероприятий («Дорожная карта») по погашению

(Реструктуризации) просроченной  кредиторской

задолженности  по бюджетным  обязательствам

Муниципального образования «Гдовский район»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по снижению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности Муниципального образования «Гдовский район», сложившейся на начало текущего года |  |  |
| 1.Проведение анализа просроченной кредиторской задолженности и причин образования и обоснованности возникновения просроченной кредиторской задолженности и мер, принимаемых по ее погашению. Формирование информации в разрезе кредиторов, оснований возникновения задолженности, сроков образования и сумм задолженности | Финансовое управление Гдовского района | до 1 апреля |
| 2. Принятие мер по урегулированию просроченной кредиторской задолженности путем ее погашения либо реструктуризации или списания кредитором: |  |  |
| 2.1 Проведение работы с целью достижения договоренностей об отказе кредиторов от предъявления требований по погашению просроченной кредиторской задолженности и списание указанной задолженности. | Главные распорядители средств бюджета района | до 1 апреля |
| 2.2Проведение работы по возможной реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. Заключение соглашений о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета района | до 1 апреля |
| 2.3 Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности, в разрезе каждого должника с источниками и сроками погашения с учетом следующего: - проведение работы с подведомственными учреждениями в части возможного направления ими на погашение просроченной кредиторской задолженности средств, полученных от приносящей доход деятельности ( при наличии); - оптимизация бюджетных расходов с направлением средств от достигнутой экономии на сокращение просроченной кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета района | до 1 апреля |
| 2.4 Сбор информации о выполнении главными распорядителями средств бюджета района, направленной на погашение просроченной кредиторской задолженности, и представление ее для согласования в Комитет по финансам Псковской области | Финансовое управление Гдовского района | до 1 апреля |
| 2.5 Сбор информации о выполнении главными распорядителями средств бюджета района планов мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности и предствавление ее в Комитет по финансам Псковской области | Финансовое управление Гдовского района | до 1 апреля |
| Мероприятия по недопущению в дальнейшем образования и роста просроченной кредиторской задолженности Муниципального образования «Гдовский район» |  |  |
| 1. Разработка «дорожной карты» по реализации мероприятий по недопущению дальнейшего образования и роста просроченной кредиторской задолженности с указанием контрольных сроков выполнения мероприятий, включающих мероприятия, предусматривающие: |  | до 1 апреля |
| 1.1 Обеспечение контроля за заключением муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в пределах доведенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств | Главные распорядители средств бюджета района | постоянно |
| 1.2 Обеспечение контроля за осуществлением своевременной оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, иным договорам. | Главные распорядители средств бюджета района | постоянно |
| 1.3 Обеспечение контроля за своевременностью представления первичных документов для осуществления платежей в рамках исполнения принятых на себя обязательств | Главные распорядители средств бюджета района | постоянно |