Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Гдовский район» по итогам 2023 года

**Введение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гдовского района за 2023 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Гдовский район», утвержденного Постановлением Администрации Гдовского района от 22.07.2015 г. № 366 (далее – Порядок).

**1. Общие сведения о муниципальных программах Гдовского района**

Перечень муниципальных программ Гдовского района, утвержден постановлением администрации Гдовского района от 23.09.2016 г. № 271 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Гдовский район» на 2019-2021 годы» с изменениями, утвержденными постановлением от 29.11.2018 г. № № 336 «О внесении изменений в постановление от 23.09.2016 г. № 271 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Гдовский район» на 2019-2021 годы», постановлением от 27.11.2019 г. № 272 «О внесении изменений в постановление от 23.09.2016 г. № 271 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Гдовский район». Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку:

- образование, физкультура и спорт

- культура;

-экономика;

- безопасность;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

-дорожная деятельность;

- муниципальное управление;

- городская среда.

Следует отметить, что в соответствии с Порядком муниципальная программа представляет собой систему взаимоувязанных по целям (задачам), срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках полномочий органа местного самоуправления (переданных государственных полномочий) достижение приоритетов и целей (задач) социально-экономического развития муниципального образования.

Таким образом, целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения целей и задач социально-экономического развития Гдовского района.

На 2023 год были утверждены 8 муниципальных программ Гдовского района. В 2023 году осуществлялась реализация всех 8 муниципальных программ:

1. «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"»;

2. «Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район"»;

3. «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"»;

4. «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район"»;

5. «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"»;

6. «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"»;

7. «Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"»;

8. «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году в МО «Гдовский район» на реализацию муниципальных программ на территории Гдовского района за счет всех источников израсходовано – 1 407 661,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 049 099,5 тыс. руб., областного бюджета – 208 744,3 тыс. рублей, местного бюджета – 149 817,3 тыс. рублей.

Общие расходы на реализацию муниципальных программ увеличились на 428 057,5 тыс. руб. (143,7 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2022 год –979 603,6 тыс. рублей).

***Источники финансирования муниципальных программ за 2023 год по МО «Гдовский район»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год,  тыс. рублей | 2023 год,  тыс. рублей | 2023 год к 2022 году, тыс. руб. | 2023 год к 2022 году, % |
| Федеральный бюджет | 619 573,3 | 1 049 099,5 | 429 526,2 | 169,33 % |
| Областной бюджет | 204 885,4 | 208 744,3 | 3 858,9 | 101,88 % |
| Местный бюджет | 155 145,0 | 149 817,3 | -5 327,7 | 96,57 % |
| **Итого** | **979 603,6** | **1 407 661,1** | **428 057,5** | **143,7 %** |

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 10 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в экономический и финансовый орган годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

На дату формирования Сводного доклада в установленные Порядком сроки в экономический и финансовый орган представлены 8 отчетов ответственных исполнителей.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 8 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

**Гдовского района за 2023 год**

**2.1. Сведения об основных результатах реализации  
муниципальных программ и наступлении контрольных событий**

Всего в рамках реализации муниципальных программ в 2023 году предусматривалось наступление 30 показателей подпрограмм. В отчетном году реализованы 29 показателей подпрограмм (уровень реализации – 96,67%).

Сводные данные о количестве запланированных и реализованных показателей подпрограмм муниципальных программ Гдовского района в 2023 году представлены в *приложении № 4*.

Информация о причинах не достижения конкретных контрольных событий в размере муниципальных программ также представлена в разделе 3 «Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ в 2023 году».

На ход реализации муниципальных программ в 2023 году повлиял ряд факторов. По результатам проведенного анализа можно выделить общие и специфические факторы.

Специфические факторы связаны с особенностями реализации конкретных мероприятий и имеют организационно-управленческий характер: затягивание сроков исполнения муниципальных контрактов поставщиками товаров, работ и услуг, невозможность выполнения работ.

Вместе с тем можно отметить и ряд общих факторов, повлиявших на ход реализации отдельных муниципальных программ:

общая сложная ситуация, связанная с проведением СВО, влияющая на экономические и финансовые показатели;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ;

ухудшение общей экономической ситуации в стране, снижением деловой активности среди малого и среднего бизнеса;

значительный износ систем жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, требующих значительных капитальных вложений на строительство, ремонт и восстановление.

**2.2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ**

Всего в муниципальных программах Гдовского района установлено 23 показателей, 23 показателей достигнуто. Высокий уровень достижения показателей по всем муниципальным программам – 100,0 %.

Сводная информация об уровне достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в *приложении № 2*.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей муниципальных программ и подпрограмм с указанием причин их не достижения приведена в *приложении № 1.*

**2.3. Сведения о выполнении расходных обязательств Гдовского района, связанных с реализацией муниципальных программ**

В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Гдовского района на реализацию муниципальной программы, а также информацию о фактических расходах бюджета Гдовского района на реализацию целей муниципальной программы.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета Гдовского района на реализацию всех муниципальных программ.

В *приложении № 3* к Сводному докладу представлены сведения о фактических расходах на реализацию муниципальных программ Гдовского района.

**2.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гдовского района по итогам 2023 года**

Оценка эффективности муниципальных программ Гдовского района проведена на основе трех критериев:

1. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы.
2. Уровень выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
3. Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования.

По каждому критерию, в зависимости от достигнутого уровня, каждая муниципальная программа получает соответствующее количество баллов.

1. Уровень достижения целевых показателей программы

|  |  |
| --- | --- |
| От 90% (включительно) | 3 |
| От 60% (включительно) до 90% | 2 |
| До 60% | 1 |

1. Уровень достижения целевых показателей подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| От 90% (включительно) | 3 |
| От 60% (включительно) до 90% | 2 |
| До 60% | 1 |

1. Уровень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной программы из всех источников финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| От 90% (включительно) | 3 |
| От 60% (включительно) до 90% | 2 |
| До 60% | 1 |

Оценка дается по итогам суммирования набранных баллов по каждому из трех критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| 9 баллов | Высокая эффективность |
| 6-8 баллов | Средняя эффективность |
| 5-3 балла | Низкая эффективность |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гдовского района по итогам 2023 года приведена в *приложении 5*.

Таким образом, по итогам проведенной оценки 7 муниципальные программы реализованы в 2023 году с высокой степенью эффективности:

- Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район";

- Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район".

- Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район";

- Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район";

- Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район";

- Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район".

- Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ".

Одна муниципальная программа реализованы со средней степенью эффективности:

- Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район";

**3. Характеристика итогов реализации отдельных   
муниципальных программ в 2023 году**

**3.1. О ходе реализации муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район""**

Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"" (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Гдовского района от 15.11.2016 года №327.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №310 от 27.12.2019, №43 от 20.02.2020, №79 от 20.04.2020, №101 от 02.06.2020, № 108 от 15.06.2020, №143 от 10.08.2020, №214 от 16.11.2020, №247 от 26.12.2020 года, №256 от 28.12.2020 года, №50 от 01.03.2021 года, №115 от 27.04.2021 года, №199 от 10.08.2021 года, №243 от 30.09.2021 года, №293 от 09.12.2021 года, №318 от 29.12.2021 года, №24 от 08.02.2022 года, №86 от 26.04.2022 года, №190 от 11.08.2022 года, №205 от 09.09.2022 года, №286 от 24.11.2022 года, №1 от 09.01.2023 года, №44 от 28.02.2023 года, №93 от 06.04.2023 года, №148 от 31.05.2023 года, №203 от 04.08.2023 года, №259 от 07.11.2023 года, №1 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

1. Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования

2. Молодое поколение

3. Развитие физической культуры и спорта.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» обеспечено предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, удовлетворены потребности населения муниципального района в доступных и качественных услугах дошкольного, общего и дополнительного образования посредством предоставления денежных и материальных ресурсов для обеспечение деятельности дошкольных, общеобразовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

Учреждениями образования проведены и профинансированы следующие мероприятия:

- учреждениям образования на реализацию основных общеобразовательных программ выделено 128296,3 тыс. рублей где фактическое освоение составило 124967,9 тыс. рублей;

- на расходы по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность выделены средства в сумме 120,2 тыс. рублей, при фактическом исполнении 102,2 тыс. рублей. Из местного бюджета на эти цели выделены средства в сумме 1,2 тыс. рублей при плановых назначениях 1,0 тыс. рублей;

- на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях использованы средства в сумме 96,0 тыс. рублей в размере плановых назначений;

- расходы по организации проживания детей в пришкольных интернатах предусмотрены в сумме 8587,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8136,1 тыс. рублей;

- расходы по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях фактически составили 6290,9 тыс. рублей при плановых назначениях 7511,3 тыс. рублей в том числе:

- расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений профинансированы в сумме 5981,6 тыс. рублей при плановых назначениях 6539,7 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 5301,6 тыс. рублей при плане 5859,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета в сумме 679,0 тыс. рублей при плане 680,7 тыс. рублей;

- расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, профинансированы и освоены в сумме 280,0 тыс. рублей;

- выплаты компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 608,2 тыс. рублей при плане 608,4 тыс. рублей

- расходы на реализацию дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях профинансированы в сумме 1522,0 тыс. рублей и освоены в сумме 1475,5 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях были предусмотрены средства и использованы в полном объеме в сумме 81,1 тыс. рублей;

- средства, выделенные на проведение мероприятий оздоровительной кампании детей, в сумме 27,5 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- на укрепление материально-технической базы учреждений образования из средств местного бюджета выделены средства в сумме 247,2 тыс. рублей и освоены в сумме 245,2 тыс. рублей в том числе:

- на частичный ремонт крыши в структурном подразделении «Чернёвский детский сад» в сумме 147,2 тыс. рублей:

- на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования» направлены и исполнены в полном объеме в сумме 454,0 тыс. рублей;

Кроме того, осуществлялись мероприятия по следующим направлениям:

- на централизованное приобретение учебников для школ района средства использованы в полном объеме в сумме 1737,5 тыс. рублей

- средства областного бюджета направлены на корректировку проектно- сметной документации по капитальному ремонту здания школы в с. Чернёво и д. Добручи в сумме 1188,0 тыс. рублей и освоены в полном объеме. Софинансирование средств местного бюджета на это мероприятие составило 12,0 тыс. рублей и освоено в полном объеме;

- произведён капитальный ремонт зданий МБОУ «Добручинская ООШ» и МБОУ «Чернёвская СОШ» в сумме 63146,7 тыс. рублей в том числе средства местного бюджета в сумме 63,2 тыс. рублей;

- на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Пограничная» выделены и освоены в полном объеме средства в сумме 425161,1 тыс. рублей в том числе средства местного бюджета в сумме 4251,6 тыс. рублей;

- на реконструкцию здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области выделены и освоены в полном объеме средства в сумме 484592,3 тыс. рублей в том числе средства местного бюджета в сумме 4845,9 тыс. рублей;

- на приобретение служебного жилья для педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета вылеплены и использованы в полном объеме средства в сумме 2179,2 тыс. рублей. Софинансирование средств местного бюджета на это мероприятие составило 22,0 тыс. рублей и освоено в полном объеме;

- педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций выделены средства в виде дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий в сумме 28,0 тыс. рублей и использованы в полном объеме, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 0,3 тыс. рублей;

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования», в сумме 1 129 349,9 тыс. руб. освоены на 99,5 % в сумме 1 123 724,6 тыс. руб.

В рамках решения задач обеспечены:

1. государственные гарантии доступности дошкольного образования

2. предоставление доступного и качественного общего образования

3. предоставление доступного и качественного дополнительного образования в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта

В рамках реализации подпрограммы «Молодое поколение» обеспечено повышение социальной активности молодежи, формирование молодежного сообщества посредством организации различных мероприятий, направленные на вовлечение молодёжи в общественную жизнь и патриотическое воспитание.

В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание» профинансированы мероприятия в сумме 618,5 тыс. рублей при плановых назначениях 641,5 тыс. рублей, в том числе, на проведение таких мероприятий как: мероприятия, проводимые поисковым отрядом "Неизвестный солдат", проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности", районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты, День памяти и скорби, Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова, Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, Организация проведения Дня героев Отечества, Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ, Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия», Проведение мероприятия шествие Бессмертного полка, оформлению выставки экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных в результате поисковых работ отрядом "Неизвестный солдат". В том числе, на мероприятия, проводимые в связи с присвоением Гдовскому району почетного звания Псковской области «Край партизанской славы», при плановых назначениях 500,0 тыс. рублей освоена сумма 496,8 тыс. рублей;

В рамках основного мероприятия «Молодежь» проведены и профинансированы мероприятия на сумму 136,2 тыс. рублей при плановых назначениях 150,0 тыс. рублей в том числе, на проведение таких мероприятий как: выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе, Фестиваль по продвижению книги и чтения "Открой свою книгу", Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику", "Есенинская Русь": библионочь, прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи, Фестиваль творческой молодежи Гдовского района, проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года, Проведение III краеведческой конференции "Альбом истории открыт, Край в котором я живу", Проведение районной эколого-краеведческой конференции, Районный Форум молодежного парламентаризма, проведение экологической акции "Оберегай кА", проведение районной молодежной Клубной спартакиады,

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Молодое поколение» в сумме 791,5 тыс. руб. освоены на 95,35 % в сумме 754,7 тыс. руб.

В рамках решения задач обеспечены:

1. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи;

2. Создание условий для проявления и развития потенциала молодых людей, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» обеспечено формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни посредством обеспечения посредством организации различных спортивных мероприятий, направленные на вовлечение населения на занятие физической культурой и спортом и вовлечение населения в реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В рамках основного мероприятия «Развитие физической культуры и спорта» проведены и профинансированы следующие мероприятия:

- на реализацию мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании использованы средства в сумме 8,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 20,0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в бюджете были предусмотрены средства в сумме 1387,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 1248,8 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 134,0 тыс. рублей;

- на организацию работ по бурению скважины для обеспечения водоснабжения на территории плоскостного спортивного сооружения МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» направлены средства в сумме 98,0 тыс. рублей

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 1407,0 тыс. руб. освоены на 89,38 % в сумме 1 257,62 тыс. руб.

В рамках решения задач обеспечены:

1. Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения муниципального образования, пропаганда здорового образа жизни.

Из 3 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 3 показателей (уровень исполнения 100%).

Из 9 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 8 показателей (уровень исполнения 88,89 %)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 1 131 548,3 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 99,5% (1 125 736,8 тыс. руб.).

По итогам 2023 года муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район""» реализована со **средней степенью эффективности**.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы   
"Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район""**

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район"" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Гдовского района от 15.11.2016 года №328.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлением администрации Гдовского района №311 от 27.12.2019, №44 от 20.02.2020, №80 от 20.04.2020, №102 от 02.06.2020, № 144 от 10.08.2020, №215 от 16.11.2020, №257 от 28.12.2020 года, №51 от 01.03.2021 года, №116 от 27.04.2021 года, №152 от 10.06.2021 года, №200 от 10.08.2021 года, №244 от 01.03.2021 года, №294 от 09.12.2021 года, №319 от 29.12.2021 года, №319 от 29.12.2021 года, №25 от 08.02.2022 года, №87 от 26.04.2022 года, №206 от 09.09.2022 года, №2 от 09.01.2023 года, №45 от 28.02.2023 года, №94 от 06.04.2023 года, №204 от 04.08.2023 года, №2 от 09.01.2024 года.

Целью Программы является развитие культуры.

По итогам 2023 года, цель достигнута путём реализации следующих задач:

Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы «Развитие культуры», которая обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Сохранение и развитие культурных традиций Гдовском районе решается путем организации и проведения культурно-досуговых мероприятий, организация библиотечного и музейного обслуживания населения.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году учреждением культуры Гдовского района в соответствии с муниципальным заданием проведено 200 культурно-досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства района.

- произведено техническое оснащение муниципальных музеев на сумму 1325,8 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета;

- проведены мероприятия по поддержке добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности на сумму 30,0 тыс. рублей;

- на ремонт сельского клуба в д. Низовицы направлено 351,4 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета;

- на частичный ремонт крыши здания Островецкого сельского клуба напрвлено182,8 тыс. рублей.

В бюджет района на поддержку отрасли из поселений в районный бюджет по переданным полномочиям поступили средства в сумме 100,0 тыс. рублей из муниципального образования «Гдов» на приобретение книжного фонда.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет средств бюджета составил 25 665,2 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 98,36%. (25 243,0 тыс. руб.).

Уровень достижения целевых показателей программ составил 100,0%.

Уровень достижение целевых показателей подпрограмм – 100 %.

По итогам 2023 года муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район"" реализована с **высокой степенью эффективности.**

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район""**

Муниципальная программа «"Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"" (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации Гдовского района 15.11.2016 года №329.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №312 от 27.12.2019, №45 от 20.02.2020, №81 от 20.04.2020, № 103 от 02.06.2020, №109 от 15.06.2020, №145 от 10.08.2020, №216 от 16.11.2020, №248 от 26.12.2020, №258 от 28.12.2020 года, №52 от 01.03.2021 года, №201 от 10.08.2021 года, №295 от 09.12.2021 года, №320 от 29.12.2021 года, №26 от 08.02.2022 года, №191 от 11.08.2022 года, №207 от 09.09.2022 года, №3 от 09.01.2023 года, №3 от 09.01.2023 года, №46 от 28.02.2023 года, №95 от 06.04.2023 года, №149 от 31.05.2023 года, №205 от 04.08.2023 года, №260 от 07.11.2023 года, №3 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия Программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивает решение задач и достижение цели Программы:

1. Повышение инвестиционной привлекательности, развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования» обеспечены благоприятные условия для формирования на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

В рамках основного мероприятия «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании» проведены следующие мероприятия:

- в полном объеме профинансированы мероприятия в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования в сумме 80,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по подготовке и проведению празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи были задействованы средства в сумме 447,1 тыс. рублей и использованы в соответствии с плановыми назначениями;

- на оплату работ по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме направлено 750,0 тыс. рублей;

- на организацию украшения городских пространств в период проведения новогодних праздников израсходовано 1000,0 тыс. рублей;

- на установку знаков туристской навигации» в сумме 800,0 тыс. рублей и софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета в сумме 8,1 тыс. рублей использованы в полном объеме.

В рамках решения задач обеспечены формирование условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» не проведены и не профинансированы следующие мероприятия:

- организованы информационные и выставочно-ярмарочных мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, на мероприятие направлено 30,0 рублей;

-на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций выделена сумма 50,5 тыс. рублей, осталась не задействована.

Из 2 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 2 показателя (уровень исполнения 100,0%).

Из 2 показателей Подпрограммы, запланированных к достижению, выполнено 0 показателя (уровень исполнения 100,0%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 3 641,7 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 96,96% (3 530,0 тыс. руб.).

По итогам 2023 года муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"» реализована со **высокой степенью эффективности**.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район"»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район"» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации Гдовского района 15.11.2016 года №330.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №313 от 27.12.2019, № 46 от 20.02.2020, №83 от 20.04.2020, №104 от 02.06.2020, №146 от 10.08.2020, №217 от 16.11.2020, №249 от 26.12.2020 года, №259 от 28.12.2020 года, №54 от 01.03.2021 года, №117 от 27.04.2021 года, №154 от 10.06.2021 года №202 от 10.08.2021 года, №245 от 30.09.2021 года, №321 от 29.12.2021 года, №27 от 08.02.2023 года, №88 от 26.04.2022 года, №208 от 09.09.2022 года, №287 от 24.11.2022 года, №4 от 09.01.2023 года, №4 от 09.01.2023 года, №47 от 28.02.2023 года, №96 от 06.04.2023 года, №150 от 31.05.2023 года, №206 от 04.08.2023 года, №4 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Гдовского района.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программ:

1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования.

2. Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» обеспечивают решение задач и достижение цели подпрограммы

1. Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности

2. Повышение эффективности деятельности администрации путем совершенствования системы профилактических мер, направленных на снижение преступности и терроризма

3. Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними преступлений и правонарушений на территории.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

На проведение мероприятий по пожарной безопасности в муниципальные бюджетные учреждения направлены средства в сумме 610,2 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 65,0 тыс. рублей. Средства по данному мероприятию освоены в полном объеме

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений и противодействие коррупции на территории муниципального образования».

На проведение мероприятий, направленных на повышение информационной открытости   органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия коррупции, направленного на стимулирование антикоррупционной активности общественности средства использованы не в полном объеме и израсходовано 147,5 тыс. рублей при запланированных 270,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на публикацию в СМИ информации о деятельности Администрации Гдовского района.

- на развитие и совершенствование института добровольных народных дружин, предусмотренные средства в сумме 55,8 тыс. рублей не освоены;

- на поддержку граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы освоены в полном объеме в сумме 959,6 тыс. рублей;

- на расходы по профилактике правонарушений были предусмотрены средства в сумме 19,0 тыс. рублей и фактически освоены в полном объеме. Проведены мероприятия; ежегодная Спартакиада несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, воспитанников Центров помощи детям Псковской области "Твой выбор", проведение мини-футбола "Будь лучше, чем вчера" среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проведены акции "Брось сигарету, возьми конфету", "Всемирный день отказа от курения", "Спорт против алкоголя", "Я выбираю трезвость", "Всемирный день трезвости".

          На средства в сумме 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан организованы 3 рабочих места для несовершеннолетних на базе МБУ ЦДК, на базе муниципального образования «Гдов» организованы 2 рабочих места для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие «Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение».

Проведение антинаркотических акций: Городская антинаркотическая акция "Гдов против наркотиков, Антинаркотическая акция "Я выбираю жизнь", Всемирный день борьбы с наркоманией, Проведение мероприятия "Нарко-стоп" (изготовление листовок, памяток, буклетов антинаркотической направленности), Проведение мероприятия "Молодежь против наркотиков" (информационный стенд) – 12,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Обеспечение мер по гражданской обороне на территории муниципального образования»

За счет выделенных средств в сумме из 253,0 тыс. рублей произведен периодический контроль на сумму 68,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования», в сумме 5 019,6 тыс. руб. освоены на 92,77 % на сумму 4 656,8 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района» обеспечивают решение задач и достижение цели подпрограммы

1. Создание условий для занятий физической активностью: пешеходных и велосипедных маршрутов, спортивных площадок, спортивных залов, доступных для населения

2. Увеличение уровня информированности населения о здоровом образе жизни

3. Работа с руководителями организаций и предприятий, с целью мотивирования к прохождения работниками диспансеризации и профилактических осмотров

4. Создание условий для привлечения медицинских кадров в медицинские организации, в виде социальной поддержки медицинских работников

Из 4 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 4 показателей (уровень исполнения 100,0%).

Из 4 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 4 показателей (уровень исполнения 100,0%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 5019,6 тыс. рублей, уровень освоения средств составил 92,77 % (4 656,8 тыс. руб.).

По итогам 2023 года муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Гдовский район» реализована с **высокой степенью эффективности**.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы   
«Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Гдовского района от 15.11.2016 года №331.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №314 от 27.12.2019, №47 от 20.02.2020, №105 от 02.06.2020, №110 от 15.06.2020, № 218 от 16.11.2020, №250 от 26.12.2020, №260 от 28.12.2020 года, №53 от 01.03.2021 года, №118 от 27.04.2021 года, №194 от 04.08.2021 года, №246 от 30.09.2021 года, №292 от 09.12.2021 года, №322 от 29.12.2021 года, №23 от 08.02.2022 года, №89 от 26.04.2022 года, №192 от 11.08.2022 года, №209 от 09.09.2022 года, №288 от 24.11.2022 года, №5 от 09.01.2023 года, №5 от 09.01.2023 года, №48 от 28.02.2023 года, №97 от 06.04.2023 года, №151 от 31.05.2023 года, №207 от 04.08.2023 года, №261 от 07.11.2023 года, №5 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на обеспечение развития систем и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории муниципального образования.

Мероприятия Программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство муниципального образования.

В ходе реализации подпрограммы «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования» в рамках решения задачи по развитию систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства достигнуты следующие результаты по мероприятиям:

- произведена оплата за пустующий жилой фонд региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в сумме 924,8 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1204,4 тыс. рублей.

Не выполнение доходной базы бюджета не позволили освоить средства, предусмотренные в бюджете на проведение ремонта в муниципальном жилом фонде в сумме 100,0 тыс. рублей

- выполнены работы по установке канализационного люка на проезжей части дворовой территории по адресу г. Гдов ул. Никитина 40а в сумме 49,1 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

- произведена оплата мероприятий по подготовке и выдаче технических условий для технологического присоединения объекта «Школа» расположенного по адресу Г. Гдов ул. Пограничная к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-запад» в сумме 3,2 тыс. рублей;

- в полном объеме профинансированы расходы по оплате противоаварийных и пусконаладочных работ в п. Смуравьево» в сумме 63,0 тыс. рублей;

- осуществлены расходы по содержанию муниципального имущества в сумме 561,6 тыс. рублей (на техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в п. Смуравьево и с. Чернёво) при плановых назначениях в сумме 750,2 тыс. рублей;

Не выполнение доходной базы бюджета не позволили освоить средства, предусмотренные в бюджете на улучшение качества водоснабжения в сумме 100,0 тыс. рублей;

- предоставлены субсидии юридическим лицам, в целях возмещения недополученных доходов на сумму 5695,8 тыс. рублей при плане 6067,9 тыс. рублей в том числе:

- субсидии на возмещение выпадающих доходов по помывкам в общественной муниципальной бане средства освоены в сумме 1092,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1243,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение затрат производителям коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилой фонд средства освоены в сумме 4603,2 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 4824,0 тыс. рублей;

- средства, переданные в бюджет района из городского поселения «Гдов» на осуществление мероприятия по организации в границах поселений водоотведения, электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения в сумме 850,0 тыс. рублей направлены на техническое обслуживание групповых резервуарных газовых установок и техническое диагностирование газовых резервуаров в г. Гдове в сумме 849,7 тыс. рублей;

В 2023 году продолжены работы по реконструкции очистных сооружений канализации в г. Гдове. На реализацию этих мероприятий в бюджете района были предусмотрены и освоены в полном объеме средства в сумме 78831,7 тыс. рублей.

- на устройство водопровода в дер. Макарушино Гдовского района и замене оголовка артезианской скважины в г. Гдове направлено 800,0 тыс. рублей

- на проведение работ по замене наружных теплосетей в пос. Смуравьево-2 направлено 2157,0 тыс. рублей;

Реализация вышеперечисленных мероприятий из-за объективных причин бала перенесена на 2024 год.

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества» направлено 148,0 тыс. рублей Выделенные средства направлены на перезахоронение воинов ВОВ.

- на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» сумма 300,0 тыс. рублей использована в соответствии с плановыми назначениями;

- произведено обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на сумму 510,1 тыс. рублей;

Также произведены расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов сумме 1305,3 тыс. рублей при плане 1347,0 тыс. рублей

Из 3 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 3 показателя (уровень исполнения 100%).

Из 3 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 3 показателя (уровень исполнения 100%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 94 193,7 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 95,71% (90 154,4 тыс. руб.).

По итогам 2023 года муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"» реализована со **высокой степенью эффективности**.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы   
«Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"»**

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Гдовского района утверждена постановлением администрации Гдовского района от 15.11.2016 года №332.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №315 от 27.12.2019, №48 от 20.02.2020, №82 от 20.04.2020, №106 от 02.06.2020, № 147 от 10.08.2020, №219 от 16.11.2020 года, №261 от 28.12.2020 года, №55 от 01.03.2021 года, №119 от 27.04.2021 года, №153 от 10.06.2021 года, №203 от 10.08.2021 года, №323 от 29.12.2021 года, №20 от 02.02.2022 года, №90 от 26.04.2022 года, №193 от 11.08.2022 года, №210 от 09.09.2022 года, №289 от 24.11.2022 года, №6 от 09.01.2023 года, №6 от 09.01.2023 года, №49 от 28.02.2023 года, №98 от 06.04.2023 года, №152 от 31.05.2023 года, №208 от 04.08.2023 года, №262 от 07.11.2023 года, №6 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение качества организации безопасности дорожного движения муниципального образования, улучшение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

1. Дорожная деятельность в муниципальном образовании

2. Повышение безопасности дорожного движения

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования.

В ходе реализации подпрограммы «Дорожная деятельность в муниципальном образовании» в рамках решения задачи по повышению качества сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения реализованы следующие мероприятия:

- проведен ремонт улично -дорожной сети населенных пунктов района

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Добручи-Каменный конец в Гдовском районе Псковской области» на сумму 48 826,50 тыс. рублей;

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий от муниципального района городскому и сельским поселениям в бюджете района были предусмотрены средства в сумме 1624,0 тыс. рублей фактическое освоение все средства.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Дорожная деятельность в муниципальном образовании», в сумме 107 851,9 тыс. руб. освоены на 97,46 % на сумму 105 078,8 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в рамках решения задачи по улучшению качества организации безопасности дорожного движения муниципального образования не были достигнуты результаты.

Бюджетные средства на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» запланированы на проведение соревнований между командами школьников по безопасности дорожного движения выделены средства в сумме 5,1 тыс. рублей и освоены в сумме 4,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения», в сумме 5.1 тыс. руб. освоены на 96,08 % на сумму 4,9 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» в рамках решения задачи по улучшению качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования достигнуты следующие результаты:

- осуществлена перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию на сумму 463,2 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования», в сумме 463,2 тыс. руб. освоены на 100,0% (463,2 тыс. рублей)

Из 3 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 3 показателей (уровень исполнения 100%).

Из 4 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 4 показателей (уровень исполнения 100%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 108 320 тыс. рублей, уровень освоения средств составил 105 546,9 тыс. руб. или 97,44%

По итогам 2022 года муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"» реализована со **высокой степенью эффективности**.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы   
«Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"»**

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Гдовского района утверждена постановлением администрации Гдовского района от 15.11.2016 года №333.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №316 от 27.12.2019, №49 от 20.02.2020, №107 от 02.06.2020, №111 от 15.06.2020, № 141 от 03.08.2020, №148 от 10.08.2020, №220 от 16.11.2020, №251 от 26.12.2020 года, №262 от 28.12.2020 года, №56 от 01.03.2021 года, №120 от 27.04.2021 года, №204 от 10.08.2021 года, №247 от 30.09.2021 года, №296 от 09.12.2021 года, №324 от 29.12.2021 года, №28 от 08.02.2022 года, №91 от 26.04.2022 года, №194 от 11.08.2022 года, №211 от 09.09.2022 года, №290 от 24.11.2022 года, №7 от 09.01.2023 года, №7 от 09.01.2023 года, №50 от 28.02.2023 года, №99 от 06.04.2023 года, №153 от 31.05.2023 года, №209 от 04.08.2023 года, №263 от 07.11.2023 года, №7 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на повышение эффективности функционирования системы муниципального управления, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

1. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования

2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования» в рамках решения задачи по эффективности функционирования системы муниципального управления достигнуты следующие результаты:

Осуществлены расходы на функционирования органов местного самоуправления муниципального образования.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования», в сумме 43 149,7 тыс. руб. освоены на 91,04 % на сумму 39 281,7 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» в рамках решения задачи по повышению уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке проведены различные мероприятия социальной направленности; выплачены компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); предоставлены педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области»; предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; направлены средства на организацию общественных работ, на организацию дополнительных рабочих мест на организацию дополнительных рабочих мест.

Бюджетные средства, запланированные на подпрограмму «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики», в сумме 10 136,5 тыс. руб. освоены на 97,5% на сумму 9 887,6 тыс. руб.

Из 4 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 4 показателей (уровень исполнения 100,0%).

Из 4 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 4 показателей (уровень исполнения 100,0%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 53 286,2 тыс. рублей, уровень освоения средств составил 92,26% (49 169,3 тыс. руб.).

По итогам 2023 года муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район» реализована с **высокой степенью эффективности**.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Гдовского района утверждена постановлением администрации Гдовского района от 09.11.2017 г. № 336.

При реализации Программы были внесены изменения в Программу постановлениями администрации Гдовского района №50 от 20.02.2020, №252 от 26.12.2020 года, №263 от 28.12.2020 года, №20 от 26.01.2021 года, №90 от 12.04.2021 года, №180 от 26.07.2021 года, №248 от 30.09.2021 года, №297 от 09.12.2021 года, №325 от 29.12.2021 года, №29 от 08.02.2022 года, №212 от 09.09.2022 года, №8 от 09.01.2023 года, №8 от 09.01.2023 года, №51 от 28.02.2023 года, №210 от 04.08.2023 года, №8 от 09.01.2024 года.

Программа направлена на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Мероприятия Программы реализуются в рамках одной подпрограммы, которая обеспечивают решение задач и достижение цели Программы:

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования.

В ходе реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в рамках решения задачи по обеспечению реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды достигнуты следующие результаты:

- на благоустройство общественной территории г. Гдов, ул. Печатникова, территория у Слизнева пруда» направлено 3 623,9 тыс. рублей;

Бюджетные средства, доведенные на подпрограмму «Формирование комфортной городской среды», освоены в полном объеме.

Из 2 показателей Программы, запланированных к достижению, выполнено 2 показателей (уровень исполнения 100,0%).

Из 2 показателей Подпрограмм, запланированных к достижению, выполнено 2 показателей (уровень исполнения 100,0%)

Объем финансирования Программы в 2023 году за счет всех источников составил 3 623,9 тыс. рублей, уровень освоения средств составил 100,0% (3 623,9 тыс. руб.).

По итогам 2022 года муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» реализована с **высокой степенью эффективности**.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Гдовский район» за 2023 год, были сделаны следующие выводы:

1) исполнителям-координаторам муниципальных программ, принять меры по повышению эффективности данных программ;

2) исполнителям-координаторам муниципальных программ уделять больше внимания вопросам обоснованного планирования финансового обеспечения их реализации, освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ и сроков исполнения данных мероприятий.

3) исполнителям-координаторам при формировании муниципальных программ на период 2024-2026 учесть данный факт при определении взаимосвязи целей и реализации мероприятий программ.

Зам. начальника управления-

начальник бюджетного отдела А.Н. Овчинникова

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам-

начальник отдела экономического

планирования, развития, мониторинга и инвестиций А.О. Авраменко

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | |
| **Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ МО «Гдовский район» за 2023 год** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по русскому языку | ср.балл | 61.20 | 59,00 | -2,20 | -3,60 |  |
| 2 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по математике | ср.балл | 43.20 | 48,00 | 4,80 | 11,11 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 82.00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 2.80 | 0,00 | -2,80 | -100,00 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98.00 | 100,00 | 2,00 | 2,04 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98.00 | 100,00 | 2,00 | 2,04 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 34.00 | 41,80 | 7,80 | 22,94 |  |
| Подпрограмма 2 Молодое поколение | | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 5.00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей муниципального образования | % | 43.30 | 52,60 | 9,30 | 21,48 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 86.80 | 22,70 | -64,10 | -73,85 |  |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 33.60 | 38,00 | 4,40 | 13,10 |  |
| 4 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 17.80 | 38,80 | 21,00 | 117,98 |  |
| Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 48.20 | 53,60 | 5,40 | 11,20 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры | ед. | 3.00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 48.20 | 53,60 | 5,40 | 11,20 |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры | ед. | 3.00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 107.00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Объем платных услуг по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 1 Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году | % | 107.00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Объем платных услуг по отношению к предыдущему году | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Количество оборудованных объектов гражданской защиты | ед. | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Функционирование народных добровольных дружин | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | % | 22.00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Количество оборудованных объектов гражданской защиты | ед. | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Функционирование народных добровольных дружин | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Доля детей и подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании | % | 22.00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подрограмма 2. Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района | | | | | | | |
| 1 | Работа с руководителями организаций и предприятий, с целью мотивирования к прохождения работниками диспансеризации и профилактических осмотров | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Создание условий для занятий физической активностью: пешеходных и велосипедных маршрутов, спортивных площадок, спортивных залов, доступных | % | 5.00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Создание условий для привлечения медицинских кадров в медицинские организации, в виде социальной поддержки медицинских работников | кол. | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Увеличение уровня информированности населения о здоровом образе жизни | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 98,56 | -1,44 | -1,44 |  |
| Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | | | | | | | |
| 1 | Динамика отремонтированных воинских захоронений | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Динамика отремонтированных или созданных источников водоснабжения | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Динамика доли возмещенных затрат по субсидиям муниципальным предприятиям | % | 100.00 | 98,56 | -1,44 | -1,44 |  |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65.36 | 64,76 | -0,60 | -0,92 |  |
| 3 | Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием в границах населенных пунктов | % | 32.20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Осуществление перевозок обучающихся образовательных учреждений, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Дорожная деятельность в муниципальном образовании | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65.36 | 64,76 | -0,60 | -0,92 |  |
| 3 | Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием в границах населенных пунктов | % | 32.20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 1 | Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | | | | | | | |
| 1 | Осуществление перевозок обучающихся образовательных учреждений, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэфф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10.00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |  |
| 3 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,14 | -4,86 | -97,20 |  |
| 4 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | | | | | | | |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэфф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10.00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |  |
| 3 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,14 | -4,86 | -97,20 |  |
| Подпрограмма 2 Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | | | | | | | |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 45.00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 19.00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 Формирование комфортной городской среды | | | | | | | |
| 1 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 45.00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 19.00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 | | | | |
| **Информация об уровне достижения показателей муниципальных программ МО «Гдовский район» за 2023 год** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Количество целевых показателей** | **Количество выполненных целевых показателей** | **Уровень достижения, %** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | 3 | 3 | 100,00% |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | 2 | 2 | 100,00% |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | 2 | 2 | 100,00% |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | 4 | 4 | 100,00% |
| 5 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | 3 | 3 | 100,00% |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | 3 | 3 | 100,00% |
| 7 | Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | 4 | 4 | 100,00% |
| 8 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | 2 | 2 | 100,00% |
|  | **ИТОГО** | **23** | **23** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | |
| **Информация о выполнении расходных обязательств Гдовского района, связанных с реализацией муниципальных программ в 2023 году** | | | | |
| **Наименование программы** | **Объемы и источники финансирования,** тыс. руб. | | | |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| 1. Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 964 812,0 | 963 465,1 | 99,9% |
| Областной бюджет | 99 977,0 | 99 567,0 | 99,6% |
| Бюджет муниципального района | 66 759,3 | 62 704,7 | 93,9% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **1 131 548,3** | **1 125 736,8** | 99,5% |
| 2. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 1 299,4 | 1 299,4 | 100,0% |
| Областной бюджет | 361,0 | 361,0 | 100,0% |
| Бюджет муниципального района | 24 004,8 | 23 582,6 | 98,2% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого** | **25 665,2** | **25 243,0** | 98,4% |
| 3. Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 2 600,0 | 2 550,0 | 98,1% |
| Бюджет муниципального района | 1 041,7 | 980,0 | 94,1% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **3 641,7** | **3 530,0** | 96,9% |
| 4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 1 118,0 | 1 065,0 | 95,3% |
| Бюджет муниципального района | 3 901,6 | 3 591,8 | 92,1% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **5 019,6** | **4 656,8** | 92,8% |
| 5. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 78 540,9 | 78 540,9 | 100,0% |
| Областной бюджет | 2 955,8 | 2 155,8 | 72,9% |
| Бюджет муниципального района | 12 697,0 | 9 457,7 | 74,5% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **94 193,7** | **90 154,4** | 95,7% |
| 6. Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 94 277,4 | 92 935,8 | 98,6% |
| Бюджет муниципального района | 14 042,8 | 12 611,1 | 89,8% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **108 320,2** | **105 546,9** | 97,4% |
| 7. Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 2 859,2 | 2 706,4 | 94,7% |
| Областной бюджет | 9 905,9 | 9 578,6 | 96,7% |
| Бюджет муниципального района | 40 521,1 | 36 884,3 | 91,0% |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **53 286,2** | **49 169,3** | 92,3% |
| 8. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | Федеральный бюджет | 3 087,7 | 3 087,7 | 100,0% |
| Областной бюджет | 531,1 | 531,1 | 100,0% |
| Бюджет муниципального района | 5,1 | 5,1 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| **Итого** | **3 623,9** | **3 623,9** | 100,0% |
| **Итого по всем программам** | | **1 425 298,8** | **1 407 661,1** | 98,8% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 | | | | |
| **Информация о количестве запланированных и реализованных показателей подпрограмм, предусмотренных планами реализации муниципальных программ Гдовского района в 2023 году** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Всего показателей** | **Выполнено** | **Не выполнено** | **Выполнение, %** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| Подпрограмма 2 Молодое поколение | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| **Итого:** | **9** | **8** | **1** | **88,89%** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **2** | **2** | **0** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 11 Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **2** | **2** | **0** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| Подрограмма 2. Укрепление общественного здоровья населения Гдовского района | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **4** | **4** | **0** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования | 3 | 3 | 1 | 100,00% |
| **Итого:** | **3** | **3** | **1** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Дорожная деятельность в муниципальном образовании | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Подпрограмма 3 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **4** | **4** | **0** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | 3 | 3 | 0 | 100,00% |
| Подпрограмма 2 Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **4** | **4** | **0** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район"** | | | | |
| Подпрограмма 1 Формирование комфортной городской среды | 2 | 2 | 0 | 100,00% |
| **Итого:** | **2** | **2** | **0** | **100,00%** |
| **Итого по подпрограммам:** | **30** | **29** | **2** | **96,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гдовского района по итогам 2023 года** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | Наименование программы | Уровень выполнения мероприятий подпрограмм | | Уровень достижения целевых показателей программ | | Уровень освоения средств | | **Сумма баллов** | **Оценка эффективности** |
| % | кол-во баллов | % | кол-во баллов | % | кол-во баллов |
| 1 | Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | 88,89% | 2 | 100,00% | 3 | 99,49% | 3 | 8 | Средняя эффективность |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 98,35% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 96,93% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 92,77% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 5 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 95,71% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 97,44% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 7 | Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 92,27% | 3 | 9 | высокая эффективность |
| 8 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Гдовский район" | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 3 | 9 | высокая эффективность |